## PLANTILLA CONTRATOS
No. CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | RESPONSABLE | NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO O SU DELEGADO | NÚMERO DE CÉDULA DEL ORDENADOR DEL GASTO O SU DELEGADO | OBJETO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | CLASE DE CTO | No. proceso | No. CTO INTER | FUERZA | VENCIMIENTO INTER | CONTRATISTA | IDENTIFICACION | VALOR INICIAL CONTRATO | RP | FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION | VALOR ADICIONES | VALOR PAGADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CUANTITATIVA (%) | SALDO | REINTEGROS | FECHA DE INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACION CONTRATO | FECHA PREVISTA DE LIQUIDACION | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRÓRROGA | PRORROGAS | ESTADO DEL CONTRATO | NOMBRE SUPERVISOR/ INTERVENTOR | IDENTIFICACION | CARGO DEL SUPERVISOR | FECHA NOTIFICACION | GARANTÍAS / TIPO DE GARANTÍA | GARANTÍA RIESGOS ASEGURADOS | FECHA EXPEDICIÓN GARANTIAS | GARANTÍAS / ENTIDAD ASEGURADORA | GARANTÍAS / NÚMERO DE LA GARANTÍA | GARANTÍAS / RIESGOS ASEGURADOS | GARANTÍAS / PORCENTAJE ( % ) ASEGURADO | GARANTÍAS / VALOR ASEGURADO | ACTIVIDADES PRINCIALES (DESCRIBA LOS LUGARES ESPECIFICOS DE ACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO O LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS ESPECIFICOS) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CUALITATIVA (%) | CODIGO SAP | ORFEO
010-001-2020 | 2020-02-10 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE CARNES DE RES Y CERDO PARA ABASTECER LOS CATERING DE LA BRIGADA 10 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO | 7 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | LUDYS ASCANIO ROPERO | 49.774.270-1 | 57000000 | 11120 | N/A | 0 | 56994000 | 99.99% | 0 | 6000 | 2020-02-10 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | OSVALDO OROZCO SANDOVAL | 1128126760 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-02-11 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 10 DE FEBRERO 2020 | SURAMERICANA | 2563853-9 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO + CALIDAD DE LOS BIENES | 20% 20% | $11,400,000,00 $ 11,400,000,00 | BATALLON GRUPO RONDON, BATALLON SANTA BARBARA,BATALLON GRUPO MATAMOROS,BATALLON CARTAGENA | 99.99% | 5100004110 | 2020485006719300002
010-002-2020 | 2020-02-12 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE CARNES DE RES Y CERDO PARA ABASTECER LOS CATERING DE LA BRIGADA 11 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO | 6 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ | 15030711-1 | 57000000 | 11720 | N/A | 0 | 56830000 | 99.7% | 0 | 170000 | 2020-02-13 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | OSVALDO OROZCO SANDOVAL | 1128126760 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-02-13 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO + CALIDAD DE LOS BIENES | 13 DE FEBRERO 2020 | LIBERTY SEGUROS | 30020168 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO + CALIDAD DE LOS BIENES | 20% 20% | $11,400,000,00 $ 11,400,000,00 | BATALLON RIFLES,BATALLON JUNIN,BATALLON BITER 11 | 99.7% | 5100004113 | 2020485007232300002
010-003-2020 | 2020-02-18 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE BOTIQUÍN PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO | 10 | N/A | N/A | N/A | LABORUM FASHION LTDA | 830.102.669-6 | 700000 | 13120 | N/A | 0 | 700000 | 100% | 0 | 0 | 02/032020 | 2020-11-30 | 2021-03-31 | N/A | N/A | EJECUTADO | MALENA RIVERA | 1102854860 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-03-02 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25 DE FEBRERO DE 2020 | CONFIANZA | GU134744 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | 140000 | INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE, UBICADA EN LA CALLE 30 VÍA MALAMBO, AL LADO DEL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO | 100% | 5100004152 | 2020485011973300002
010-004-2020 | 2020-02-19 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | REALIZAR EXAMENES PERIODICOS OCUPACIONALES,DE INGRESO Y RETIRO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 9 | N/A | N/A | N/A | SERICIOS MEICOS OLIMPUS IPS SAS | 800,033,723-0 | 16600000 | 13020 | N/A | 0 | 14677000 | 88.42% | 0 | 1923000 | 2020-02-19 | 2020-12-31 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MALENA RIVERA | 1102854860 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-03-02 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO , CALIDAD DEL SERVICIO,PAGO DE SALARIOS | 19 DE FEBRERO DE 2020 | JMALUCELLI TRAVELERS | 2016183 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO + CALIDAD DEL SERVICIO,PAGO DE SALARIOS | 20% 50% 5% | $ 3,320,000 $ 8,300,000 $ 830,000 | OFICINA PRINCIPAL Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL | 88.42% | 5100004134 | 2020485011986300002
010-005-2020 | 2020-02-19 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO | 12 | N/A | N/A | N/A | INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA | 830.113.914-3 | 11,000,000 | 14820 | N/A | 0 | 10999955.5 | 100% | 0 | 44.5 | 2020-02-21 | 2020-11-30 | 2021-03-31 | N/A | N/A | EJECUTADO | DANILO JIMENEZ | 1100626779 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-02-21 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO , CALIDAD DE LOS BIENES | 21 DE FEBRERO DE 2020 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 980-47-994000012917 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO + CALIDAD DE LOS BIENES | 20% 50% | $ 2,200,000 $ 5,500,000 | CALLE 30 VÍA A MALAMBO AL LADO DEL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO | 100% | 5100004188 | 2020485011999300002
010-006-2020 | 2020-02-21 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISISCION DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL CATERING BITER 10, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE. | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 4 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | LUDYS ASCANIO ROPERO | 49.774.270-1 | 700000000 | 17720 75820 | 2020-09-08 | 100000000 | 719976232 | 90% | 80000000 | 23768 | 2020-02-21 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | OSVALDO OROZCO SANDOVAL | 1128126760 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-02-21 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 21 DE FEBRERO DE 2020 | SURAMERICANA | 2574107-1 0684456-1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 140000000 $ 350000000 $ 35000000 $ 175560600 | BATALLON BITER N° 10 | 90% | 5100004137 5100004138 5100004139 5100004140 5100004141 5100004142 | 2020485012007300002
010-007-2020 | 2020-02-25 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUIRIR FRUVER Y DEMÁS PARA ABASTECER EL CATERING BITER 11, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 3 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ | 15030711-1 | 450000000 | 18520 | N/A | 0 | 362010220 | 80.45% | 87989780 | 0 | 2020-02-27 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-02-27 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 27 DE FEBRERO DE 2020 | LIBERTY SEGUROS | 3127640 751728 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 90000000 $ 225000000 $ 22500000 $ 175560600 | BATALLON BITER N° 11 | 80.45% | 5100004166 5100004167 5100004168 5100004169 5100004170 5100004171 | 2020485012051300002
010-008-2020 | 2020-02-25 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE FRUVER PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOR POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 2 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | LUDYS ASCANIO ROPERO | 49.774.270-1 | 750000000 | 18420 55720 77620 | 18/06/2020 08/09/2020 | 348844613 | 1098803296 | 100% | 0 | 41317 | 2020-02-25 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1123635165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-02 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES, RESPONSABILIDAD CIVIL | 25 DE FEBRERO DE 2020 | SURAMERICANA | 2576029-2 0684930-1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 200 SMLV | $ 150000000 $ 375000000 $ 175560600 | (BATALLON BIVER, CACOM - 3) BARRANQUILLA (BATALLON POLICIA MILITAR N°.2, BATALLON BASER N° 2) SANTA MARTA (BATALLON CORDOVA), CESAR: VALLEDUPAR | 100% | 5100004150 5100004148 | 2020485012071300002
010-009-2020 | 2020-02-25 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE FRUVER PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOR POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 2 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ | 15030711-1 | 250000000 | 18620 | N/A | 100000000 | 249981455 | 71.42% | 100000000 | 18545 | 2020-02-26 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | OSVALDO OROZCO SANDOVAL | 1128126760 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-02-27 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES, RESPONSABILIDAD CIVIL | 26 DE FEBRERO DE 2020 | LIBERTY SEGUROS | 90022315 90022316 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 200 SMLV | $ 50000000 $ 125000000 $ 175560600 | MONTERIA (BATALLÓN JUNÍN), CAUCASIA (BATALLÓN RIFLES) | 71.42% | 5100004174 5100004173 | 2020485012080300002
010-010-2020 | 2020-02-26 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL CATERING BITER 2, ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE. | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 8 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | ESTELA YANCE SILVA | 57447041-9 | 400000000 | 18720 76220 | 2020-09-08 | 200000000 | 499993536 | 83.33% | 100000000 | 6464 | 2020-02-27 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | ISABEL MURILLO RAMIREZ | 22548872 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-02-27 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 27 DE FEBRERO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101104003 85-40-101044468 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 80000000 $ 200000000 $ 20000000 $ 175560600 | BATALLON BITER N° 2 | 83.33% | 5100004153 5100004154 5100004155 5100004157 5100004158 5100004159 | 2020485012106300002
010-011-2020 | 2020-02-28 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS, CARTUCHOS DE TINTA Y SUMINISTRO DE PIÑONES, PICK ROLLER DEL FUSOR DE LA IMPRESORA Y UNIDADES DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA LEXMARK DE PROPIEDAD DE LA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO | 13 | N/A | N/A | N/A | GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S. | 901.016.777-2 | 15500000 | 19520 | N/A | 0 | 15496061 | 99.97% | 0 | 3939 | 2020-03-02 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | IVAN PADILLA MOLINARES | 72202210 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-02 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 02 DE MARZO DE 200 | LIBERTY SEGUROS | 90023148 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 20% 50% | $ 3100000 $ 7750000 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE UBICADO EN LA CALLE 30 VÍA MALAMBO AL LADO DEL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO OFICINAS | 99.97% | 5100004201 | 2020485012222300002
010-012-2020 | 2020-02-27 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VÍVERES SECOS DESDE LA REGIONAL NORTE A LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES, COMEDORES DE TROPA Y ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 1 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | PORTES DE COLOMBIA S.A.S. | 830.006.177-3 | 486500000 | 19420 | N/A | 120000000 | 486398042 | 80.2% | 120000000 | 101958 | 2020-03-03 | 2021-03-31 | 2021-07-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-03 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 03 DE MARZO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 36-44-101046575 36-40-101017908 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 30% 5% 200 SMLV | $ 97300000 $ 243250000 $ 24325000 $ 175560600 | UNIDADES MILITARES | 80.2% | 5100004195 | 2020485012234300002
010-013-2020 | 2020-03-04 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 11 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | ESTELA YANCE SILVA | 57447041-9 | 90000000 | 21020 55620 | 2020-09-18 | 45000000 | 134999600 | 100% | 0 | 400 | 2020-03-05 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | OSVALDO OROZCO SANDOVAL | 1128126760 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-05 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 06 DE MARZO DE 2020 | SEGUROS MUNDIAL | BQ-100028274 BQ-100007231 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 18000000 $ 45000000 $ 4500000 $ 175560600 | BATALLON BIVER, CACOM - 3) BARRANQUILLA (BATALLON POLICIA MILITAR N°.2, BATALLON BASER N° 2) SANTA MARTA (BATALLON CORDOVA | 100% | 5100004197 | 2020485012242300002
010-014-2020 | 2020-03-04 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 11 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ | 15030711-1 | 80000000 | 21120 | N/A | 40000000 | 79996433 | 66.66% | 40000000 | 3567 | 2020-03-05 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-05 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 05 DE MARZO DE 2020 | LIBERTY SEGUROS | 90023863 90023864 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 16000000 $ 40000000 $ 4000000 $ 175560600 | BATALLON RIFLES,BATALLON JUNIN | 66.66% | 5100004199 | 2020485012256300002
010-015-2020 | 2020-03-05 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE CARNES DE RES PARA ABASTECER LOS CATERING (BATALLÓN LA POPA, BATALLÓN BIMUR 10, BATALLÓN G. RONDÓN) ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO | 20 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | LUDYS ASCANIO ROPERO | 49.774.270-1 | 57000000 | 21420 | N/A | 0 | 56924000 | 99.87% | 0 | 76000 | 2020-03-06 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | ISABEL MURILLO RAMIREZ | 22548872 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-06 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL BIEN | 06 DE MARZO DE 2020 | SURAMERICANA | 2584620-1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL BIEN | 20% 30% | $ 11400000 $ 17100000 | BATALLON LA POPA , BATALLON BIMUR ,BATALLON GRUPO RONON | 99.87% | 5100004211 | 2020485012331300002
010-016-2020 | 2020-03-05 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE CARNES DE RES PARA ABASTECER LOS CATERING (Batallón Cartagena, Batallón Matamoros, Batallón Santa Bárbara, Batallón Baeev 3) ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO | 17 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | LUDYS ASCANIO ROPERO | 49.774.270-1 | 57000000 | 21520 | N/A | 0 | 56836000 | 99.71% | 0 | 164000 | 2020-03-06 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | OSVALDO OROZCO SANDOVAL | 1128126760 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-06 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL BIEN | 06 DE MARZO DE 2020 | SURAMERICANA | 2584581-0 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL BIEN | 20% 30% | $ 11400000 11400000 | BATALLON SANTABARBARA,GRUPO MATAMOROS | 99.71% | 5100004209 | 2020485012342300002
010-017-2020 | 2020-03-10 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS Y JUGOS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 15 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | DIBEL &COMPAÑÍA SAS | 802,023,938-1 | 200000000 | 22220 75120 | 2020-09-07 | 100000000 | 299886626 | 99.96% | 0 | 113374 | 2020-03-13 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1123635165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-13 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES, PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 12 DE MARZO DE 2020 | PREVISORA | 3003583 1006312 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES, PAGO DE SALARIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 40000000 $ 100000000 | BATALLON LA POPA , BATALLON BIMUR ,BATALLON GRUPO RONON | 99.96% | 5100004224 | 2020485013412300002
010-018-2020 | 2020-03-12 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 16 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | ESTELA YANCE SILVA | 57447041 | 250000000 | 23420 74920 | 2020-09-03 | 125000000 | 299995200 | 80% | 75000000 | 4800 | 2020-03-13 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-13 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 2020-03-13 | SEGUROS MUNDIAL | BQ-100028417 BQ-1000007278 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 30% 200 SMLV | $ 50000000 $ 750000000 | BATALLON LA POPA , BATALLON BIMUR ,BATALLON GRUPO RONON | 80% | 5100004229 | 2020485013684300002
010-019-2020 | 2020-03-16 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION DE AMBIENTES,DESRATIZACION, CONTROL DE ROEDORES Y LAVADO DE TANQUES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO,VEHICULOS Y OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 26 | N/A | N/A | N/A | FUMI SPRAY SAS | 900654916-2 | 57000000 | 24320 | N/A | 0 | 51253179 | 89.92% | 0 | 5746821 | 2020-03-18 | 2020-12-31 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MALENA RIVERA | 1102854860 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-03-18 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 18 DE MARZO DE 2020 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 560-47-994000140044 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 20% 50% | $ 11400000 $ 28500000 | BATALLON BIVER, CACOM - 3) BARRANQUILLA (BATALLON POLICIA MILITAR N°.2, BATALLON BASER N° 2) SANTA MARTA (BATALLON CORDOVA | 89.92% | Falta Solicitud | 2020485014595300002
010-020-2020 | 2020-03-18 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 14 | N/A | N/A | N/A | MORARCI GROUP SAS | 900,110,012-5 | 24928477 | 25120 | N/A | 0 | 24,928,477 | 100% | 0 | 0 | 2020-03-18 | 2020-12-31 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-18 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS,PAGO DE SALARIOS | 18 DE MARZO DE 2020 | SEGUROS MUNDIAL | BQ-100028513 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS,PAGO DE SALARIOS | 20% 50% 5% | $ 4985695 $ 12464239 $ 1246424 | TALLER UBICADO EN MONTERIA O BARRANQUILLA | 100% | 5100004243 | 2020485014606300002
010-021-2020 | 2020-03-18 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE HUEVOS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 21 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | LUDYS ASCANIO ROPERO | 49.774.270-1 | 200,000,000 | 25420 75620 | 2020-09-09 | 100000000 | 249998595 | 83.33% | 50000000 | 1405 | 2020-03-18 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1,123,635,165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-18 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,RESPONSABILIDAD CIVIL | 18 DE MARZO DE 2020 | SURAMERICANA | 2593448-7 0689771-8 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,RESPONSABILIDAD CIVIL | 30% 30% 200 SMLV | $ 60000000 $ 60000000 $ 175560600 | BATALLON BIVER, CACOM - 3) BARRANQUILLA (BATALLON POLICIA MILITAR N°.2, BATALLON BASER N° 2) SANTA MARTA (BATALLON CORDOVA | 83.33% | 5100004240 | 2020485014923300002
010-022-2020 | 2020-03-18 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE HUEVOS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 21 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ | 15,030,711-1 | 82,000,000 | 25520 | N/A | 40000000 | 81999680 | 67.21% | 40000000 | 320 | 2020-03-18 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-18 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,RESPONSABILIDAD CIVIL | 18 DE MARZO DE 2020 | LIBERTY SEGUROS | 90026108 90026109 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,RESPONSABILIDAD CIVIL | 30% 30% 200 SMLV | $ 24600000 $ 24600000 $ 175560600 | BATALLON RIFLES,BATALLON JUNIN | 67.21% | 5100004241 | 2020485014929300002
010-024-2020 | 2020-03-19 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE BEBIDAS LACTEAS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 23 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | LUDYS ASCANIO ROPERO | 49.774.270-1 | 170000000 | 26020 75920 | 2020-09-09 | 80000000 | 189918143 | 75.97% | 60000000 | 81857 | 2020-03-19 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1,123,635,165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-19 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 19 DE MARZO DE 2020 | SURAMERICANA | 2594538-6 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 34000000 $ 85000000 $ 8500000 $ 175560600 | BATALLON BIVER, CACOM - 3) BARRANQUILLA (BATALLON POLICIA MILITAR N°.2, BATALLON BASER N° 2) SANTA MARTA (BATALLON CORDOVA | 75.97% | 5100004251 | 2020485016561300002
010-025-2020 | 2020-03-19 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE BEBIDAS LACTEAS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 23 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ | 15,030,711-1 | 80,000,000 | 26120 | N/A | 0 | 34989955 | 43.74% | 45000000 | 10045 | 2020-03-20 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | ISABEL MURILLO RAMIREZ | 22548872 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-20 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 20 DE MARZO DE 2020 | LIBERTY SEGUROS | 90026461 90026462 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 16000000 $ 40000000 $ 4000000 $ 175560600 | BATALLON RIFLES,BATALLON JUNIN | 43.74% | 5100004250 | 2020485016566300002
010-026-2020 | 2020-03-20 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 24 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | LUDYS ASCANIO ROPERO | 49.774.270-1 | 550,000,000 | 26220 75720 | 2020-09-08 | 275000000 | 679998590 | 82.42% | 145000000 | 1410 | 2020-03-20 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1,123,635,165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-20 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 20 DE MARZO DE 2020 | SURAMERICANA | 2595351-0 0690297-1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 110000000 $ 275000000 $ 27500000 $ 175560600 | BATALLON BIVER, CACOM - 3) BARRANQUILLA (BATALLON POLICIA MILITAR N°.2, BATALLON BASER N° 2) SANTA MARTA (BATALLON CORDOVA | 82.42% | 5100004247 | 2020485016582300002
010-027-2020 | 2020-03-24 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 24 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ | 15,030,711-1 | 150,000,000 | 26320 | N/A | 50000000 | 149942553 | 74.97% | 50000000 | 57447 | 2020-03-24 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1,123,635,165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-24 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 24 DE MARZO DE 2020 | LIBERTY SEGUROS | 90026643 90026644 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 30000000 $ 75000000 $ 7500000 $ 175560600 | BATALLON RIFLES,BATALLON JUNIN | 74.97% | 5100004248 | 2020485016587300002
010-028-2020 | 2020-03-25 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUIRIR FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | SUMINISTRO | 18 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | LUDYS ASCANIO ROPERO | 49.774.270-1 | 300,000,000 | 27520 74120 | 2020-08-26 | 150000000 | 339998668 | 75.56% | 110000000 | 1332 | 2020-03-25 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-25 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 25 DE MARZO DE 2020 | SURAMERICANA | 2597189-2 0690770-2 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 30% 30% 5% 200 SMLV | $ 90000000 $ 90000000 $ 15000000 $ 175560600 | BATALLON ENERGETICO VIAL BAEEB 3 | 75.56% | 5100004310 5100004311 5100004312 5100004313 5100004314 5100004315 | 2020485016594300002
010-029-2020 | 2020-03-26 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE SAL PARA ABASTECER LOS CADS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | SUMINISTRO | 27 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ | 15,030,711-1 | 57,000,000 | 28420 | N/A | 0 | 56995125 | 99.99% | 0 | 4875 | 2020-03-27 | 2020-06-30 | 2020-10-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | LUIS MARIANO GUERRA | 1,017,159,447 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-27 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 27 DE MARZO DE 2020 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 425-47-994000004711 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 20% 50% | $ 11400000 $ 28500000 | CADS N° 1 Y 2 REGIONAL NORTE | 99.99% | 5100004249 | 2020485016612300002
010-030-2020 | 2020-03-26 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTA | PRESTACION DE SERVICIOS | 25 | N/A | N/A | N/A | ATALAYA 1 | 860,035,200-8 | 78,000,000 | 28520 74120 | N/A | 25975735 | 77927211 | 74.95% | 25975735 | 72789 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 2021-07-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | DALGYS VILLEGAS | 65,828,608 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-03-27 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 27 DE MARZO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 11-44-101150854 11-40-101036280 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 15600000 $ 39000000 $ 3900000 $ 175560600 | OFICINAS REGIONAL NORTE | 74.95% | 5100004307 | 2020485016615300002
010-031-2020 | 2020-03-07 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-LOTE 2 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 28 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | RAMIREZ MARTINEZ JAVIER OSWALDO | 15,030,711-1 | 150000000 | 31920 | N/A | 50000000 | 149998350 | 75% | 50000000 | 1650 | 2020-04-08 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1,123,635,165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-04-08 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 08 DE ABRIL DE 2020 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 425-47-994000004718 425-74-994000000490 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 30% 50% 5% 200 SMLV | $ 45000000 $75000000 $7500000 175960600 | BATALLON RIFLES,BATALLON JUNIN | 75% | 5100004301 | 2020485018526300002
010-032-2020 | 2020-04-07 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-LOTE 1 | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 28 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER | 49.774.270-1 | 550000000 | 31820 | N/A | 0 | 478452150 | 86.99% | 71541735 | 6115 | 2020-04-13 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-04-16 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 08 DE ABRIL DE 2020 | SURAMERICANA | 2602632-6 0692192-4 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 30% 50% 5% 200 SMLV | $ 165000000 $275000000 $27500000 $ 175560600 | BATALLON BIVER, CACOM - 3) BARRANQUILLA (BATALLON POLICIA MILITAR N°.2, BATALLON BASER N° 2) SANTA MARTA (BATALLON CORDOVA | 86.99% | 5100004302 | 2020485018532300002
010-033-2020 | 2020-04-08 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 29 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | MADARIAGA QUINTERO DORA CECILIA | 36.451.011 | 130000000 | 32020 | N/A | 20000000 | 139999959 | 93.33% | 10000000 | 41 | 2020-04-08 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-04-08 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENESRESPONSABLIDAD CIVIL | 08 DE ABRIL DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 47-44-101013165 47-40-101004184 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENESRESPONSABLIDAD CIVIL | 20% 50% 200 SMLV | $ 26000000 $65000000 $175560600 | BATALLON LA POPA , BATALLON BIMUR ,BATALLON GRUPO RONON | 93.33% | 5100004305 | 2020485018534300002
010-034-2020 | 2020-04-14 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE COMIDAS ESPECIALES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 32 | N/A | N/A | N/A | L.S.I. LIDER SPORT S.A.S. | 900.266.583 | 45000000 | 35220 | N/A | 0 | 21780000 | 48.4% | 23220000 | 0 | 2020-04-15 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | ISABEL MURILLO RAMIREZ | 22548872 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-04-15 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,CALIDAD DEL SUMINISTRO, | 15 DE ABRIL DE 2020 | SURAMERICANA | 2604590-4 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,CALIDAD DEL SUMINISTRO, | 50% 50% 30% | $ 26500000 $ 15900000 $26500000 | BATALLON BIVER, CACOM - 3) BARRANQUILLA (BATALLON POLICIA MILITAR N°.2, BATALLON BASER N° 2) SANTA MARTA (BATALLON CORDOVA | 48.4% | 5100004302 | 2020485019221300002
010-035-2020 | 2020-04-17 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO PARTES, REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 31 | N/A | N/A | N/A | ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES SOLO LADA LIMITADA | 800.226.286 | 13000000 | 36220 74220 | 2020-08-31 | 6500000 | 19500000 | 100% | 0 | 0 | 2020-04-23 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-04-23 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 20 DE ABRIL DE 2020 | SEGUROS MUNDIAL | BQ-100029004 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 20% 50% 30% | $ 2600000 $3900000 $6500000 | REGIONAL NORTE | 100% | 5200000096 | 2020485020024300002
010-036-2020 | 2020-04-17 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE CARNES FRIAS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 30 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER | 15,030,711-1 | 230000000 | 35720 55820 76120 | 2020-09-08 | 69340074 | 249339660 | 83.3% | 50000000 | 414 | 2020-04-20 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1,123,635,165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-04-20 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 20 DE ABRIL DE 2020 | SURAMERICANA | 2605429-0 0692868-4 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 30% 30% 5% 200 SMLV | $ 69000000 $ 69000000 $11500000 $ 175560600 | BATALLON BIVER, CACOM - 3) BARRANQUILLA (BATALLON POLICIA MILITAR N°.2, BATALLON BASER N° 2) SANTA MARTA (BATALLON CORDOVA | 83.3% | 5100004327 | 2020485020064300002
010-037-2020 | 2020-04-17 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE CARNES FRÍAS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 30 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | RAMIREZ MARTINEZ JAVIER OSWALDO | 49.774.270-1 | 70000000 | 36120 | N/A | 0 | 29995629 | 42.85% | 40000000 | 4371 | 2020-04-21 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | ISABEL MURILLO RAMIREZ | 22548872 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-05-04 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 21 DE ABRIL DE 2020 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 425-47-994000004723 425-74-994000000492 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 30% 30% 5% 200 SMLV | $ 21000000 $ 21000000 $ 3500000 $ 175560600 | BATALLON RIFLES,BATALLON JUNIN | 42.85% | 5100004325 | 2020485020101300002
010-038-2020 | 2020-04-20 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 35 | N/A | N/A | N/A | CASA QUIMICOS SAS | 830.147.635 | 8106000 | 36920 | N/A | 0 | 8062000 | 99.46% | 0 | 44000 | 2020-04-23 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MALENA RIVERA | 1102854860 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-04-23 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 21 DE ABRIL DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 21-46-101015223 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 20% 20% | $ 1621200 $ 1621200 | CALLE 30 VIA MALAMBO REGIONAL NORTE | 99.46% | 5100004359 | 2020485020124300002
010-039-2020 | 2020-04-22 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 34 | N/A | N/A | N/A | CONVIL SOLUCIONES S.A.S. | 901.151.222 | 43000000 | 38420 | N/A | 0 | 42983000 | 99.96% | 0 | 17000 | 2020-04-28 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MALENA RIVERA | 1102854860 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-04-28 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 28 DE ABRIL DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 96-44101152909 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 20% 20% | $ 8600000 $8600000 | CALLE 30 VIA MALAMBO REGIONAL NORTE | 99.96% | 5100004358 | 2020485020952300002
010-040-2020 | 2020-04-28 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE VALERAS NUMERADAS CONSECUTIVAMENTE PARA EL CONTROL DE LA ALIMENTACION DE COMIDA CALIENTE EN LOS CATERING DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 38 | N/A | N/A | N/A | GUSTAVO LUNA RODRIGUEZ | 93381337-9 | 13200000 | 42820 | N/A | 0 | 13199702 | 100% | 0 | 298 | 2020-05-05 | 2020-07-31 | 2020-11-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MODESTO MENDOZA SILGADO | 73154610 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-05-05 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 04 DE MAYO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 25-44-101142084 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 20% 20% | $ 2640000 $ 2640000 | CALLE 30 VIA MALAMBO REGIONAL NORTE | 100% | 5100004358 | 2020485022402300002
010-041-2020 | 2020-04-28 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE. | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE SUMINISTRO | 36 | N/A | N/A | N/A | DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA | 900.019.737-8 | 32000000 | 42920 | N/A | 0 | 31993712 | 99.98% | 0 | 6288 | 2020-05-05 | 2020-09-30 | 2021-01-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MODESTO MENDOZA SILGADO | 73154610 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-05-05 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 04 DE MAYO DE 2020 | SEGUROS MUNDIAL | CG-1020625 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 20% 20% | $ 6400000 $ 6400000 | CALLE 30 VIA MALAMBO REGIONAL NORTE | 99.98% | 5100004391 | 2020485022408300002
010-042-2020 | 2020-04-30 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE HELADOS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | CONTRATO DE SUMINISTRO | 33 | N/A | N/A | N/A | COLOMBINA SA | 890.301.884-5 | 120000000 | 43020 | N/A | 55000000 | 144974183 | 82.84% | 30000000 | 25817 | 2020-04-30 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | OSVALDO OROZCO SANDOVAL | 1128126760 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-04-30 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 30 DE ABRIL DE 2020 | BERKLEY COLOMBIA SEGUROS | 11146 33100 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS,RESPONSABILIDAD CIVIL | 30% 30% 5% 200 SMLV | $ 36000000 $36000000 $6000000 $ 175560600 | BATALLON BIVER, CACOM - 3) BARRANQUILLA (BATALLON POLICIA MILITAR N°.2, BATALLON BASER N° 2) SANTA MARTA (BATALLON CORDOVA | 82.84% | 5100004395 | 2020485022453300002
010-043-2020 | 2020-04-30 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS TODO INCLUIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO 2020 | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 40 | N/A | N/A | N/A | L.S.I. LIDER SPORT S.A.S. | 900266583 | 44500000 | 43120 | N/A | 849940 | 30455252 | 68.44% | 0 | 14894688 | 2020-05-05 | 2020-12-31 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MIGUEL ESCORCIA OBREGON | 72205752 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-05-05 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,RESPONSABILIDAD CIVIL | 04 DE MAYO DE 2020 | SURAMERICANA | 2611186-0 0694229-7 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 20% 200 SMLV | $ 8900000 $ 8900000 $ 175560600 | BARRANQUILLA,VALLEDUPAR, MONTERIA | 68.44% | 5100004392 | 2020485022466300002
010-044-2020 | 2020-05-08 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 42 | N/A | N/A | N/A | GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S | 900564459 | 6035000 | 44220 | N/A | 0 | 6035000 | 100% | 0 | 0 | 2020-05-13 | 2020-05-31 | 2020-09-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | IVAN PADILLA MOLINARES | 72202210 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-05-12 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 13 DE MAYO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 33-44101200109 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 30% 50% | $ 1810500 $ 3017500 | CALLE 30 VIA MALAMBO REGIONAL NORTE | 100% | 5100004642 | 2020485026197300004
010-045-2020 | 2020-05-12 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO MONTE Y DESMONTE DE EQUIPOS, MANO DE OBRA, RESPUESTOS, ACCESORIOS Y DEMAS COSTOS QUE SE DERIVAN DE LA REALIZACION DEL SERVICIO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT Y VEN | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 43 | N/A | N/A | N/A | CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S | 900846370 | 7500000 | 44520 | N/A | 0 | 7498190 | 99.98% | 0 | 1810 | 2020-05-29 | 2020-12-31 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | DANILO JIMENEZ | 1100626779 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-05-29 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS | 19 DE MAYO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 61-44-101034450 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS | 30% 30% 5% | $ 2250000 $ 2250000 $ 375000 | BATALLON JUNIN,BATALLON CACOM | 99.98% | 5200000097 | 2020485026208300002
010-046-2020 | 2020-05-12 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | SUMINISTRO DE HIELO PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 49 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S. | 901176934 | 10000000 | 44620 | N/A | 0 | 9999000 | 99.99% | 0 | 1000 | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1,123,635,165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-05-18 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 14 DE MAYO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 75-44-101106052 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 30% 30% | $ 3000000 $ 3000000 | BATALLON VERGARA, BATALLON POLICIA MILITAR | 99.99% | 5100004644 | 2020485026218300002
010-047-2020 | 2020-05-13 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS APLICABLES A MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUA POTABLE, AMBIENTE Y SUPERFICIES EN LOS COMEDORES ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 41 | N/A | N/A | N/A | CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S. | 900023598 | 35000000 | 45020 | N/A | 0 | 34998665 | 100% | 0 | 1335 | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MODESTO MENDOZA SILGADO | 73154610 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-05-15 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 15 DE MAYO DE 2020 | SURAMERICANA | 2617547-3 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 20% 20% | $ 7000000 $ 7000000 | CALLE 30 VIA MALAMBO REGIONAL NORTE | 100% | 5100004485 | 2020485026230300002
010-048-2020 | 2020-05-13 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE APILADORES ELECTRICOS, APILADORES MANUALES, EXTRACTORES EOLICOS Y AXIALES, SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 45 | N/A | N/A | N/A | SIRIUS INGENIERIA SAS | 901259306 | 10000000 | 45120 | N/A | 0 | 9998814 | 99.99% | 0 | 1186 | 2020-05-20 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | DANILO JIMENEZ | 1100626779 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-05-20 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS,PAGO DE SALARIOS | 15 DE MAYO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 15-44-101227187 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS,PAGO DE SALARIOS | 20% 50% 5% | $ 2000000 $5000000 $ 500000 | CADS N° 1 Y 2 REGIONAL NORTE | 99.99% | 5200000098 | 2020485026264300002
010-049-2020 | 2020-05-14 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS SILLAS ERGONOMICAS, SILLAS DE VISITANTES Y SILLAS CON BRAZOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 46 | N/A | N/A | N/A | CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S | 900846370 | 5000000 | 45820 | N/A | 0 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | 2020-05-27 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | DANILO JIMENEZ | 1100626779 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-05-27 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,CALIDAD DEL SERVICIO PAGO DE SALARIOS | 25 DE MAYO DE 2020 | SEGUROS LA PREVISORA | 3002712 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,CALIDAD DEL SERVICIO PAGO DE SALARIOS | 30% 20% 20% 5% | $ 1500000 $ 1000000 $ 1000000 $ 250000 | CALLE 30 VIA MALAMBO REGIONAL NORTE | 100% | 5200000099 | 2020485026282300002
010-050-2020 | 2020-05-14 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE PRODUCTOS MISCELANEA EMPAQUETADOS PARA ABASTECER LOS CATERING Y UNIDADES MILITARES ADSCRITAS A LA JURISDICCION DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 48 | 055-2019 Y 208-2019 | EJERCITO Y FUERZA AEREA | 28/03/2020 31/08/2021 | RAMIREZ MARTINEZ JAVIER OSWALDO | 15030711 | 53000000 | 45220 | N/A | 0 | 52655665 | 99.35% | 0 | 344335 | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | LUIS MARIANO GUERRA | 1,017,159,447 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-05-18 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 18 DE MAYO DE 2020 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 425-47-994000004732 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 20% 50% | $ 10600000 $ 26500000 | CADS N° 1 Y 2 REGIONAL NORTE | 99.35% | 5100004462 | 2020485026287300002
010-051-2020 | 2020-05-19 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 47 | N/A | N/A | N/A | INVERSIONES ATRIO S.A.S | 901316983 | 7796865 | 50520 | N/A | 0 | 7796865 | 100% | 0 | 0 | 2020-05-22 | 2020-07-30 | 2020-11-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | DANILO JIMENEZ | 1100626779 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-05-22 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 21 DE MAYO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 21-46-101015618 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES | 20% 50% | $ 1559373 $ 3898432 | CALLE 30 VIA MALAMBO REGIONAL NORTE | 100% | 5100004490 | 2020485026293300004
010-052-2020 | 2020-05-22 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y CADS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 50 | N/A | N/A | N/A | SENDOYA SANCHEZ GILBERTH | 7723223 | 9907085 | 50420 | N/A | 0 | 9907085 | 100% | 0 | 0 | 2020-06-02 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | DANILO JIMENEZ | 1100626779 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-06-02 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTABILIDAD DE LA OBRA CALIDAD DE LOS BIENES, RESPNSABILIDAD CIVIL | 28 DE MAYO DE 2020 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 560-47-994000141363,460-74-994000026417 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTABILIDAD DE LA OBRA CALIDAD DE LOS BIENES, RESPNSABILIDAD CIVIL | 20% 20% 5% 200 SMLV | $ 1981417 $ 1981417 $ 495354 $ 175 560600 | CALLE 30 VIA MALAMBO REGIONAL NORTE | 100% | 5200000100 | 2020485027256300002
010-053-2020 | 2020-05-22 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE DOTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO DE LA REGIONAL NORTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 51 | N/A | N/A | N/A | DISTRIBUCION Y SERVICIO S A S | 900568704 | 18000002 | 50620 | N/A | 0 | 18000002 | 100% | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MIGUEL ESCORCIA OBREGON | 72205752 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-06-01 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS | 01 DE JUNIO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 21-44-101323669 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS | 20% 50% 5% | $ 3600000 $ 9000001 $ 900000 | CALLE 30 VIA MALAMBO REGIONAL NORTE | 100% | 5100004491 | 2020485027266300002
010-054-2020 | 2020-05-29 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, UPS Y ADQUISICION DE BATERIA PARA LA UPS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 52 | N/A | N/A | N/A | BUSINESS CENTER WAL S.A.S. | 900816809 | 17500000 | 50720 | N/A | 0 | 17499950 | 100% | 0 | 50 | 2020-06-09 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | IVAN PADILLA MOLINARES | 72202210 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-06-09 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,CALIDAD DEL BIEN,PAGO DE SALARIOS | 09 DE JUNIO DE 2020 | PREVISORA SEGUROS | 3003699 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO,CALIDAD DEL BIEN,PAGO DE SALARIOS | 20% 50% 20% 5% | $ 3500000 $8750000 $ 3500000 $ 875000 | BATALLON VERGARA, BATALLON POLICIA MILITAR | 100% | 5200000101 | 2020485028443300002
010-055-2020 | 2020-05-29 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | REALIZAR MANTENIIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS UBICADOS EN LOS CATERING DE LA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 55 | N/A | N/A | N/A | NOVATEK DEL CARIBE S.A.S. | 900375197 | 32000000 | 50820 | N/A | 0 | 26956163 | 84.24% | 0 | 5043837 | 2020-06-04 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MODESTO MENDOZA SILGADO | 73154610 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-06-04 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS | 04 DE JUNIO DE 2020 | SURAMERICANA | 2628815-1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES,PAGO DE SALARIOS | 20 % 50 % 5% | $ 6400000 $ 16000000 $ 1600000 | BATALLON VERGARA, BATALLON POLICIA MILITAR | 84.24% | 5200000102 | 2020485028452300002
010-056-2020 | 2020-06-01 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE CONDIMENTOS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS Y LAS UNIDADES MILITARES ADSCRITAS A LA JURISDICCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 53 | N/A | N/A | N/A | FABRICA DE PRODUCTOS SAYSA SA | 800037224 | 20000000 | 51420 | N/A | 10000000 | 19997807 | 66.66% | 10000000 | 2193 | 2020-06-03 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | LUIS MARIANO GUERRA | 1,017,159,447 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-06-03 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 03 DE JUNIO DE 2020 | SURAMERICANA | 2632246-4 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 20 % 30 % | $ 4000000 $ 6000000 | CADS N° 1 Y 2 REGIONAL NORTE | 66.66% | 5100004517 | 2020485029205300002
010-057-2020 | 2020-06-01 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | REALIZAR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 56 | N/A | N/A | N/A | INVESTIGACIONES METROLOGICAS DEL CARIBE SA | 802013459 | 26500000 | 51520 | N/A | 0 | 26233504 | 98.99% | 0 | 266496 | 2020-06-05 | 2020-10-30 | 2021-02-28 | N/A | N/A | EJECUTADO | MODESTO MENDOZA SILGADO | 73154610 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-06-05 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 04 DE JUNIO DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 85-44101105317 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 30 % 30 % | $ 7950000 $ 7950000 | BATALLON VERGARA, BATALLON POLICIA MILITAR | 98.99% | 5200000104 | 2020485029217300002
010-058-2020 | 2020-06-17 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES AREAS Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 58 | N/A | N/A | N/A | BUSINESS CENTER WAL S.A.S. | 900816809 | 1381590 | 54120 | N/A | 0 | 1381590 | 100% | 0 | 0 | 2020-06-24 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | N/A | N/A | EJECUTADO | DANILO JIMENEZ | 1100626779 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-06-24 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 24 DE JUNIO DE 2020 | SEGUROS LA PREVISORA | 3003733 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO | 20 % 30 % | $ 276318 $ 414477 | BATALLON VERGARA Y VELASCO | 100% | 5200000103 | 2020485032146300002
010-059-2020 | 2020-06-19 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE BOLSAS DE MUESTREO ESTERILES PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS SOLIDAS, SEMISOLIDAS Y LIQUIDAS DE ALIMENTOS 72 HORAS Y REACTIVOS QUIMICOS (DPD) PARA ABASTECER LOS KITS DE CLORO Y PH, UBICADOS EN LOS CATERING ADMINISTRADOS PO | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 59 | N/A | N/A | N/A | SERVICIOS DE INGENIERIA LABORATORIOS Y METROLOGÍA S.A.S. | 900972545 | 5000000 | 57920 | N/A | 0 | 4675002 | 93.5% | 0 | 324998 | 2020-07-02 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | N/A | N/A | EJECUTADO | MODESTO MENDOZA SILGADO | 73154610 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-07-02 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL BIEN | 02 DE JULIO DE 2020 | SURAMERICANA | 2646632-5 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL BIEN | 20 % 20 % | $ 1000000 $ 1000000 | AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE | 93.5% | 5100004518 | 2020485032152300002
010-060-2020 | 2020-07-02 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | SERVICIO TERCERIZADO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 60 | N/A | N/A | N/A | CBN MAAS S.A.S | 900965144 | 27000000 | 59220 | N/A | 11000000 | 26999954 | 71.05% | 11000000 | 46 | 2020-07-03 | 2021-03-31 | 2021-07-30 | N/A | N/A | EN EJECUCION | MIGUEL ESCORCIA OBREGON | 72.205.752 | PROFESIONAL DE DEFENSA | 2020-02-11 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DEL SERVICIO CALIDAD DE LOS ELEMENTOS PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 2020-07-03 | SEGUROS MUNDIAL | 28251481 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DEL SERVICIO CALIDAD DE LOS ELEMENTOS PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 20 % 30 % 30 % 5 % | $ 5400000 $ 8100000 $ 8100000 $ 1350000 | AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE | 71.05% | 5100004556 | 2020485034909300002
010-061-2020 | 2020-12-02 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE FRUVER PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARESREGIONAL NORTE | [8 empty] | 200000000 |  |  | 100000000 | 199952007 | 66.65% | 100000000 | 47993 | 2020-12-07 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | 2020-12-17 | 1 | EN EJECUCION | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1,123,635,165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-12-07 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DE LOS BIENES,RESPONSABILIDAD CIVIL | 2020-12-07 | SURAMERICANA | 2809315-6 Y 0732507-3 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DE LOS BIENES,RESPONSABILIDAD CIVIL | 30% 30% | $ 60000000 $ 60000000 $ 175560600 | BATALLON GRUPO RONDON, BATALLON SANTA BARBARA,BATALLON GRUPO MATAMOROS,BATALLON CARTAGENA | 66.65% | 5100004819-5100004824 | 20201409101163300002
010-062-2020 | 2020-12-02 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS Y JUGOS PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 60 | N/A | N/A | N/A | CBN MAAS S.A.S | 900965144 | 100000000 | 59220 | N/A | 0 | 55833447 | 55.83% | 44165239 | 1314 | 2020-12-07 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | 2020-12-21 | 1 | EN EJECUCION | TATIANA ARIAS CAICEDO | 1,123,635,165 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-12-07 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DE LOS BIENES PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, RESPONSABILIDAD CIVIL | 04 DE DICIEMBRE DE 2020 | PREVISORA | 3003969-1006999 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DE LOS BIENES PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, RESPONSABILIDAD CIVIL | 20% 50% 5% 200 SMLV | $ 20000000 50000000 5000000 175560600 | BATALLON GRUPO RONDON, BATALLON SANTA BARBARA,BATALLON GRUPO MATAMOROS,BATALLON CARTAGENA | 55.83% | 5100004825 | 202014091011798300002
010-063-2020 | 2020-12-15 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MISCELÁNEA EMPAQUETADOS PARA ABASTECER LOS CATERING Y UNIDADES MILITARES ADSCRITAS A LA JURISDICCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE | MINIMA CUANTIA | PRESTACION DE SERVICIOS | 60 | N/A | N/A | N/A | CBN MAAS S.A.S | 900965144 | 50000000 | 59220 | N/A | 0 | 20208600 | 40.42% | 29791400 | 0 | 2020-12-18 | 2021-02-28 | 2021-06-30 | 2020-12-21 | 1 | EN EJECUCION | LUIS MARIANO GUERRA | 1,017,159,447 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-12-18 | PÓLIZA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 18 DICIEMBRE DE 2020 | SEGUROS DEL ESTADO | 75-44-101109790 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 20% 50% | 10000000 25000000 | BATALLON GRUPO RONDON, BATALLON SANTA BARBARA,BATALLON GRUPO MATAMOROS,BATALLON CARTAGENA | 40.42% | 5100004879-5100004880-5100004881-5100004882 | 202114091000135300002
47132 | 2020-04-13 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO PARA FRENOS Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE Y UNIDADES MILITARES QUE ABASTECEN EN LA REGIONAL NORTE | ACUERDO MARCO | SUMINISTRO | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRACOM S.A. | 811009788 | 162000000 | 34820 | N/A | 0 | 83064842 | 51.27% | 0 | 78935158 | 2020-04-16 | 31/012/2020 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | MARINA CASTAÑO MARIN | 32740930 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-04-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE | 51.27% | 5100004397 | 2020485023595300002
47133 | 2020-04-13 | LEONAR REALES REALES | TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO | 79415117 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO PARA FRENOS Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y PLANTA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE Y UNIDADES MILITARES QUE ABASTECEN EN LA REGIONAL NORTE | ACUERDO MARCO | SUMINISTRO | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRACOM S.A. | 811009788 | 63000000 | 34920 | N/A | 0 | 24429841 | 38.78% | 0 | 38570159 | 2020-04-16 | 31/012/2020 | 2021-04-30 | N/A | N/A | EJECUTADO | OSVALDO OROZCO SANDOVAL | 1128126760 | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | 2020-04-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE | 38.78% | 5100004405 | 2020485023609300002