## DATOS
|  | ETAPA PRECONTRACTUAL | [15 empty] | CONTRACTUAL | [42 empty] | POS CONTRACTUAL
[5 empty] | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |  |  | PROCESO PRECONTRACTUAL |  |  | CDP |  | ADENDAS |  | INFORMACION PROCESO |  |  | INFORMACION CONTRATO | [7 empty] | REGISTRO PPTAL |  |  | POLIZAS | [5 empty] | SUPERVISOR |  | MODIFICATORIOS | [6 empty] | EJECUCION |  |  | VALOR DEL CONTRATO | [5 empty] | PRORROGAS |  |  |  | SUPERVISION |  |  |  | POS CONTRACTUAL
CONTRATO | ESTADO | DEPENDENCIA | FECHA RECIBO EDP | EJECUTIVO | NUMERO | FUERZA | FECHA TERMINO | No. PROCESO | OBJETO | VALOR DEL PROCESO | NUMERO | RUBRO PRESUPUESTAL | INFORMACION | CAMBIOS | FECHA PUBLICACION | PLATAFORMA | MODALIDAD DE SELECCIÓN | No. | CLASE | CONTRATISTA | IDENTIFICACION | VALOR INICIAL | FECHA FIRMA CONTRATO | FECHA DE PUBLICACION EN SECOPII | PLAZO EJECUCION | NUMERO | FECHA | PEDIDO SAP | FECHA EXPEDICIÓN | ENTIDAD ASEGURADORA | NÚMERO | RIESGOS ASEGURADOS | PORCENTAJE ( % ) ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | FUNCIONARIO | FECHA NOTIFICACION | 1 | FECHA MODIFICATORIO | PUBLICACION EN SECOP II | 2 | FECHA MODIFICATORIO | PUBLICACION EN SECOP II | 3 | VALOR FACTURADO | % EJECUCION | SALDO POR EJECUTAR | VALOR INICIAL | ADICION 1 | ADICION 2 | ADICION 3 | REINTEGROS | VALOR ACTUAL | PLAZO EJECUCION INICIAL | PRORROGA 1 | PRORROGA 2 | PRORROGA 2 | SUPERVISOR INICIAL | CAMBIO SUPERVISOR 1 | CAMBIO SUPERVISOR 2 | CAMBIO SUPERVISOR 3 | FECHA PREVISTA DE LIQUIDACION | FECHA ACTA LIQUIDACION
012-005-2020 | EN EJECUCION | ABASTECIMIENTOS | 2020-01-29 | NATALIA PINILLA LOAIZA | 007-ARC-JOLA-2019 | ARMADA NACIONAL | 2020-05-31 | 012-001-2020 | SUMINISTRO DE CARNES, FRUTAS, VERDURAS, LÁCTEOS, EMBUTIDOS, REFRIGERIOS Y DEMÁS PRODUCTOS QUE TENGAN QUE VER CON SU NATURALEZA | 3340000000 | 2420 | 05-01-01-000-001 05-01-01-000-002 05-01-01-002-001 05-01-01-002-002 05-01-01-002-004 |  |  | 2020-02-03 | SECOPII | SUBASTA INVERSA | 012-005-2020 | SUMINISTRO | ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO | 16511170-5 | 3340000000 | 2020-03-31 |  | 2020-10-30 | 12220 | 2020-03-31 | 5100004292 | 2020-04-03 | SEGUROS DEL ESTADO | 45-44-101113220 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 55% | 1837000000 | CLARITA ROCIO CORAL | 2020-04-06 | MODIFICACION VALORES DE ITEMS | 2020-09-09 | 2020-09-09 | PRORROGA |  |  |  | 3062663749 | 91.6965 | 277336251 | 3340000000 |  |  |  |  | 3340000000 | 2020-10-30 | 2020-12-20 |  |  | CLARITA ROCIO CORAL | MARCELA VERGARA MARIÑO | CLARITA ROCIO CORAL |  | 2021-04-20
DESIERTO | DESIERTO | ABASTECIMIENTOS | 2020-01-23 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | 007-ARC-JOLA-2019 | ARMADA NACIONAL | 2020-05-31 | 012-002-2020 | SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, JUGOS | 90000000 | 2320 | 05-01-01-002-04 |  |  | 2020-02-07 | SECOPII | SUBASTA INVERSA | DESIERTO | SUMINISTRO | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
012-001-2020 | EN EJECUCION | ABASTECIMIENTOS | 2020-01-06 | NATALIA PINILLA LOAIZA | 007-ARC-JOLA-2019 | ARMADA NACIONAL | 2020-05-31 | 012-003-2020 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS | 27000000 | 2520 | 05-01-01-002-03 |  |  | 2020-02-07 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-001-2020 | SUMINISTRO | GRUPO EMPRESARIAL SUGA | 900.870.468-1 | 27000000 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-12-30 | 6320 | 2020-02-25 | 5100004156 | 2020-02-25 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 660-47-994000016292 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 55% | 14850000 | LUZ ELENA PATIÑO | 2020-02-26 | ADICION EN VALOR | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 24274473 | 85.7755 | 4025527 | 27000000 | 1300000 |  |  |  | 28300000 | 2020-12-30 |  |  |  | LUZ ELENA PATIÑO |  |  |  | 2021-04-30
012-002-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-02-07 | EDER RUALES MAVISOY | N/A | N/A | N/A | 012-004-2020 | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES Y MARITIMOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS” (GRUPO 1) | 5000000 | 3020 | 05-01-02-006-004 | VERIFICACION DETALLADA DE OFERTAS | MODIFICACION CRONOGRAMA AMPLIACION PLAZO PUBLICACION EVALUACIONES | 2020-02-12 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-002-2020 | SERVICIO | BAHIA MAR SAS | 835.002.068-9 | 2500000 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-11-30 | 7420 | 2020-03-09 | 4300004283 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SJ JOSE FERNEY OSPINA | 2020-03-11 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 0 | 2020-11-30 |  |  |  | SJ JOSE FERNEY OSPINA |  |  |  | 2021-04-30
012-003-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-02-07 | EDER RUALES MAVISOY | N/A | N/A | N/A | 012-004-2020 | SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES Y MARITIMOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS” (GRUPO 2) | 5000000 | 3020 | 05-01-02-006-004 | VERIFICACION DETALLADA DE OFERTAS | MODIFICACION CRONOGRAMA AMPLIACION PLAZO PUBLICACION EVALUACIONES | 2020-02-12 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-003-2020 | SERVICIO | TRANSIPIALES S.A. | 891.200.645-1 | 2500000 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-11-30 | 7520 | 2020-03-09 | 4300004284 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SJ JOSE FERNEY OSPINA | 2020-03-11 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 0 | 2020-11-30 |  |  |  | SJ JOSE FERNEY OSPINA |  |  |  | 2021-04-30
DESIERTO | DESIERTO | ADMINISTRATIVA | 2020-02-07 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | 012-005-2020 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALFM R.P | 30000000 | 3420 - 3520 |  |  |  | 2020-02-18 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | DESIERTO | SUMINISTRO | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
DESIERTO | DESIERTO | ADMINISTRATIVA | 2020-02-19 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | 012-006-2020 | SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESIÓN Y ASEO E INSUMOS DE DESINFECCION ELEMENTOS AFINES. POR DEMANDA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO | 4000000 | 4020 - 4120 | 02-02-01-003-002 05-01-01-003-002 05-01-01-003-005 05-01-01-003-005 |  |  | 2020-02-25 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | DESIERTO | SUMINISTRO | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
012-004-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-02-20 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-007-2020 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACION DE VEHICULOS Y GASIFICACIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO | 15600000 | 4620 - 4720 - 5320 | 05-01-02-009-004 02-02-02-009-004 | REQUISITOS EN CERTIFICADOS DEL PRODUCTO UTILIZADO PARA EL SERVICIO | MODIFICACION DE REQUISITO TECNICO HABILITANTE | 2020-02-24 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-004-2020 | SERVICIO | AMBIENTE FUMISALUD LTDA | 805.015.847-4 | 15600000 | 2020-03-09 |  | 2020-12-20 | 8520 - 8620 - 8720 | 2020-03-12 | 4300004211 | 2020-03-13 | SEGUROS DEL ESTADO | 45-44-1011122727 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 55% | 8580000 | JUAN DAVID PLAZA | 2020-03-13 | Reducción en valor del rubro A-02 y Adición en valor del rubro A-05 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 16118550 | 100 | 0 | 15600000 | 1443430 |  |  | 924880 | 16118550 | 2020-12-20 |  |  |  | JUAN DAVID PLAZA |  |  |  | 2021-04-20
012-008-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-02-05 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-008-2020 | SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA Y OTROS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL PACIFICO GRUPO 1 | 206297317 | 3720 - 3620 | 05-01-02-008-005 02-02-02-008-005 | 1. POR DAR RESPUESTA A TODAS LAS OBSERVACIONES 2. CERTIFICADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEG PRIV PARA HABILITACION | 1. MODIFICACION CRONOGRAMA 2. MODIFICAN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES | 2020-03-06 | SECOPII | MENOR CUANTIA | 012-008-2020 | SERVICIO | COLOMBIANA DE PROTECCION VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVISER LTDA | 800,149,933-1 | 138537264 | 2020-04-29 |  | 2020-12-31 | 15020 15120 | 2020-04-29 | 4300004285 | 2020-04-27 | EQUIDAD SEGUROS | AA008280 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 55% | 76195495 | MIGUEL ANTONIO VELEZ | 2020-04-28 | PRORROGA | [6 empty] | 103902942 | 75 | 34634322 | 138537264 |  |  |  |  | 138537264 | 2020-12-31 |  |  |  | MIGUEL ANTONIO VELEZ |  |  |  | 2121-04-30
012-009-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-02-05 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-008-2020 | SERVICIO DE VIGILANCIA CON ARMA Y OTROS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL PACIFICO GRUPO 2 | 206297317 | 3720 - 3620 | 05-01-02-008-005 02-02-02-008-005 | 1. POR DAR RESPUESTA A TODAS LAS OBSERVACIONES 2. CERTIFICADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEG PRIV PARA HABILITACION | 1. MODIFICACION CRONOGRAMA 2. MODIFICAN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES | 2020-03-06 | SECOPII | MENOR CUANTIA | 012-009-2020 | SERVICIO | SEGURIDAD DEL SUR | 800.085.349-0 | 69268632 | 2020-04-29 |  | 2020-12-31 | 14720 | 2020-04-29 | 4300004286 | 2020-04-27 | SEGUROS DEL ESTADO | 41-44-101230172 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 55% | 38097747 | MIGUEL ANTONIO VELEZ | 2020-04-29 | [7 empty] | 51951474 | 75 | 17317158 | 69268632 |  |  |  |  | 69268632 | 2020-12-31 |  |  |  | MIGUEL ANTONIO VELEZ |  |  |  | 2121-04-30
DESIERTO | DESIERTO | ADMINISTRATIVA | 2020-03-09 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | 012-009-2020 | SERVICIO DE EXAMENES DDE EVALUACION MEDICA PREOCUPACIONAL O DE PREINGRES, OCUPACIONALES PERIODICAS(PRGRAMADAS) O POR CAMBIO DE OCUPACION, POST INCAPACIDAD O REINTEGRO Y MEDICA POST OCUPACIONAL O DE EGRESO Y SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICO QUIMICO EN EL COMEDOR DE TROPA SERVITIENDA Y CADS DE LA REGIONAL PACIFICO | 10800000 | 4920 - 5920 | 02-02-02-009-003 05-01-02-009-004 |  |  | 2020-03-13 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | DESIERTO | SERVICIO | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
012-006-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-03-13 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-010-2020 | CONTRATAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA) PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO. | 9200000 | 3920 | 02-02-02-007-003 05-01-02-007-003 |  |  | 2020-03-13 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-006-2020 | SERVICIO | CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES EC SERCALCOPY | 14836214 | 9200000 | 2020-03-30 |  | 2020-12-31 | 12020 | 2020-03-31 | 4300004299 | 2020-03-30 | SEGUROS DEL ESTADO | 45-44-11113068 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 55% | 5060000 | ANA MARIA QUEVEDO | 2020-04-13 | [7 empty] | 6856220 | 74.5241 | 2343780 | 9200000 |  |  |  |  | 9200000 | 2020-12-31 |  |  |  | ANA MARIA QUEVEDO |  |  |  | 2021-04-30
012-013-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-03-18 | JULIANA GRANADA OSORIO | N/A | N/A | N/A | 012-011-2020 | SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE VIVERES CON CARGUE Y DESCARGUE PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACIFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO | 80000000 | 3820 | 05-01-02-006-005 |  |  | 2020-03-20 | SECOPII | MENOR CUANTIA | 012-013-2020 | SERVICIO | SUPERMERCADO EL PROVEEDOR DEL PACIFICO | 900.436.360-3 | 80000000 | 2020-04-30 |  | 2020-12-31 | 15520 | 2020-05-06 | 4300004287 | 2020-05-07 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 600-47-994000016508 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 85% | 68000000 | SMCIM EDWIN ELLES | 2020-05-08 | REDUCCION EN VALOR | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 72659000 | 100 | 0 | 80000000 |  |  |  | 7341000 | 72659000 | 2020-12-31 |  |  |  | SMCIM EDWIN ELLES |  |  |  | 2121-04-30
012-011-2020 | LIQUIDADO | ABASTECIMIENTOS | 2020-03-19 | JULIANA GRANADA OSORIO | 007-ARC-JOLA-2019 | ARMADA NACIONAL | 2020-05-31 | 012-012-2020 | SUMINISTRO DE GRANOS ABAROTES E INSUMOS DE PANADERIA GRUPO 1 | 210000000 | 6620 | 05-01-01-000-001 05-01-01-002-003 |  |  | 2020-03-25 | SECOPII | SUBASTA INVERSA | 012-011-2020 | SUMINISTRO | COMFISER | 900.581.090-1 | 175000000 | 2020-04-28 |  | 2020-11-30 | 14920 | 2020-04-29 | 5100004376 | 2020-04-29 | SEGUROS DEL ESTADO | 15-44-101226656 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 55% | 113750000 | MARCELA VERGARA MARIÑO | 2020-04-29 | ADICION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 2020-05-15 | 2020-07-10 | Modificacion precio de un item | 2020-08-21 | 2020-08-26 |  | 174998818 | 99.9993 | 1182 | 175000000 |  |  |  |  | 175000000 | 2020-11-30 |  |  |  | MARCELA VERGARA MARIÑO | LUZ ELENA PATIÑO 01/6/2020 | MARCELA VERGARA |  | 2121-03-31
012-012-2020 | LIQUIDADO | ABASTECIMIENTOS | 2020-03-19 | JULIANA GRANADA OSORIO | 007-ARC-JOLA-2019 | ARMADA NACIONAL | 2020-05-31 | 012-012-2020 | SUMINISTRO DE GRANOS ABAROTES E INSUMOS DE PANADERIA GRUPO 2 | 210000000 | 6620 | 05-01-01-000-001 05-01-01-002-003 |  |  | 2020-03-25 | SECOPII | SUBASTA INVERSA | 012-012-2020 | SUMINISTRO | GRUPO EMPRESARIAL SUGA | 900.870.468-1 | 35000000 | 2020-04-28 |  | 2020-11-30 | 14820 | 2020-04-29 | 5100004375 | 2020-04-29 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 660-47-994000016489 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 55% | 19250000 | MARCELA VERGARA MARIÑO | 2020-04-29 | [7 empty] | 34714696 | 99.1848 | 285304 | 35000000 |  |  |  |  | 35000000 | 2020-11-30 |  |  |  | MARCELA VERGARA MARIÑO |  |  |  | 2121-03-31
012-010-2020 | EN EJECUCION | ABASTECIMIENTOS | 2020-02-04 | JULIANA GRANADA OSORIO | 007-ARC-JOLA-2019 | ARMADA NACIONAL | 2020-05-31 | 012-013-2020 | SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, JUGOS - GRUPO 2 | 90000000 | 2320 | 05-01-01-002-004 |  |  | 2020-03-25 | SECOPII | SUBASTA INVERSA | 012-010-2020 | SUMINISTRO | COMFISER | 900.581.090-1 | 25700000 | 2020-04-28 |  | 2020-12-30 | 14620 | 2020-04-29 | 5100004373 | 2020-04-29 | SEGUROS DEL ESTADO | 15-44-101226654 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 55% | 14135000 | MARCELA VERGARA MARIÑO | 2020-04-29 | ADICION EN VALOR | 2020-09-24 | 2020-09-29 |  |  |  |  | 18439848 | 54.7176 | 15260152 | 25700000 | 8000000 |  |  |  | 33700000 | 2020-12-30 |  |  |  | MARCELA VERGARA MARIÑO | LUZ ELENA PATIÑO 01/6/2020 | MARCELA VERGARA |  | 2121-04-30
012-007-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-03-25 | EDER RUALES MAVISOY | N/A | N/A | N/A | 012-014-2020 | SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESIÓN Y ASEO E INSUMOS DE DESINFECCION ELEMENTOS AFINES. POR DEMANDA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO | 4000000 | 4120 - 4020 - 4820 | 02-02-01-003-002 05-01-01-003-002 05-01-01-003-005 |  |  | 2020-03-25 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-007-2020 | SUMINISTRO | AR&G INGENIERIA | 901,014,140-2 | 4000000 | 2020-04-13 |  | 2020-06-30 | 13620 13720 13520 | 2020-04-17 | 5100004453 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIZETH DAYANA MONCADA | 2020-04-21 | [7 empty] | 3998450 | 100 | 0 | 4000000 |  |  |  | 1550 | 3998450 | 2020-06-30 |  |  |  | LIZETH DAYANA MONCADA |  |  |  | 2121-10-31
012-018-2020 | LIQUIDADO | ABASTECIMIENTOS | 2020-04-20 | JULIANA GRANADA OSORIO | 007-ARC-JOLA-2019 | ARMADA NACIONAL | 2020-05-31 | 012-015-2020 | SUMINISTRO DE VIVERES SECOS ( GRANOS, ABARROTES, BEBIDAS, ENTRE OTROS) Y VIVERES FRESCOS (CARNES, EMBUTIDOS FRUTAS, VERDURAS Y LACTEOS) ENTRE OTROS VIVERES QUE SE INCLUYAN EN ESTOS DOS GRUPOS Y QUE ESTEN RELACIONADOS CON EL OBJETO A CONTRATAR | 755370363 | 7020 - 7120 | 05-01-01-000-001 05-01-01-002-001 05-01-01-000-002 05-01-01-001-006 05-01-01-002-002 05-01-01-002-003 05-01-01-002-004 |  |  | 2020-04-01 | SECOPII | SUBASTA INVERSA | 012-018-2020 | SUMINISTRO | UNION TEMPORAL 2018 | 901.176.792-9 | 540270363 | 2020-05-08 |  | 2020-12-31 | 16120 | 2020-05-13 | 5100004446 | 2020-05-14 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 660-47-994000016535 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 55% | 297148699.65 | MARCELA VERGARA MARIÑO | 2020-05-14 | ADICION ITEMS ADICION EN VALOR | 2020-06-01 | 2020-07-06 | Adicion items y lugares de entrega | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | 630859451 | 77.8449 | 179546080 | 540270363 | 270135168 |  |  |  | 810405531 | 2020-12-31 |  |  |  | MARCELA VERGARA MARIÑO |  |  |  | 2020-04-30
012-015-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-03-09 | JULIANA GRANADA OSORIO | N/A | N/A | N/A | 012-016-2020 | SERVICIO DE EXAMENES DDE EVALUACION MEDICA PREOCUPACIONAL O DE PREINGRES, OCUPACIONALES PERIODICAS(PRGRAMADAS) O POR CAMBIO DE OCUPACION, POST INCAPACIDAD O REINTEGRO Y MEDICA POST OCUPACIONAL O DE EGRESO Y SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICO QUIMICO EN EL COMEDOR DE TROPA SERVITIENDA Y CADS DE LA REGIONAL PACIFICO | 10800000 | 4920 - 5920 | 02-02-02-009-003 05-01-02-009-004 |  |  | 2020-04-20 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-015-2020 | SERVICIO | CENTRO MEDICO LABORAL SAS | 900,463,465-2 | 8300000 | 2020-05-07 |  | 2020-12-20 | 15820 | 2020-05-12 | 4300004385 | 2020-05-12 | SEGUROS DEL ESTADO | 45-46-101007833 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 45% | 3735000 | JUAN DAVID PLAZA | 2020-05-15 | [7 empty] | 7864000 | 94.747 | 436000 | 8300000 |  |  |  |  | 8300000 | 2020-12-20 |  |  |  | JUAN DAVID PLAZA |  |  |  | 2121-04-30
012-014-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-03-26 | JULIANA GRANADA OSORIO | N/A | N/A | N/A | 012-017-2020 | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIVERES Y MERCANCIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL SERVICIO QUE SE REQUIERAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION A LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA JURISDICCION DE LA REGIONAL PACIFICO | 50000000 | 5420 | 05-01-02-006-005 |  |  | 2020-04-20 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-014-2020 | SERVICIO | PUENTES ORTEGA Y COMPAÑÍA LTDA | 800.254.161-1 | 50000000 | 2020-05-05 |  | 2020-12-31 | 15420 | 2020-05-06 | 4300004323 | 2020-05-11 | SEGUROS DEL ESTADO | 41-44-101230395 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 85% | 37500000 | SMCIM EDWIN ELLES | 2020-05-11 | REDUCCION EN VALOR | 2020-09-29 | 2020-10-02 |  |  |  |  | 21404200 | 85.6168 | 3595800 | 50000000 |  |  |  | 25000000 | 25000000 | 2020-12-31 |  |  |  | SMCIM EDWIN ELLES |  |  |  | 2121-04-30
012-016-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-03-27 | JULIANA GRANADA OSORIO | N/A | N/A | N/A | 012-018-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO | 10000000 | 6320 | 02-02-02-008-007 |  |  | 2020-04-20 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-016-2020 | SERVICIO | GRUPO TNK SAS | 900617570-0 | 10000000 | 2020-05-07 |  | 2020-12-15 | 15920 | 2020-05-12 | 5100004487 | 2020-05-07 | SEGUROS DEL ESTADO | 15-44-101227064 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 75% | 7500000 | ANA MARIA QUEVEDO | 2020-05-15 | Adición de actividades de mantenimiento | 2020-08-21 | 2020-08-25 | Reduccion en valor | 2020-09-29 | 2020-10-02 |  | 9719367 | 99.5837 | 40633 | 10000000 |  |  |  | 240000 | 9760000 | 2020-12-15 |  |  |  | ANA MARIA QUEVEDO |  |  |  | 2121-04-30
012-017-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-04-20 | EDER RUALES MAVISOY | N/A | N/A | N/A | 012-019-2020 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP), CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENICA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO | 8180000 | 4520 - 5820 | 05-01-01-002-007 05-01-01-002-008 05-01-01-002-009 05-01-01-003-007 02-02-01-002-008 |  |  | 2020-04-22 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-017-2020 | SUMINISTRO | ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL | 900.082.730-4 | 3444500 | 2020-05-07 |  | 2020-06-20 | 16020 | 2020-05-12 | 4200032567 | 2020-05-11 | SEGUROS DEL ESTADO | 45-44-101113945 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD | 60% | 2066700 | JUAN DAVID PLAZA | 2020-05-15 | [7 empty] | 3427965 | 100 | 0 | 3444500 |  |  |  | 16535 | 3427965 | 2020-06-20 |  |  |  | JUAN DAVID PLAZA |  |  |  | 2020-10-31
012-019-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-04-22 | JULIANA GRANADA OSORIO | N/A | N/A | N/A | 012-020-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES AL SERVICIO DE LA REGIONAL PACIFICO | 17000000 | 6220 | 02-02-02-008-007 05-01-02-008-007 |  |  | 2020-04-24 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-019-2020 | SERVICIO | JOAQUIN LUCUMI | 10543059 | 17000000 | 2020-05-11 |  | 2020-12-04 | 16420 | 2020-05-14 | 5100004488 | 2020-05-11 | SURAMERICANA | 2616247-4 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 75% | 12750000 | SMCIM EDWIN ELLES | 2020-05-18 | [7 empty] | 12022000 | 70.7176 | 4978000 | 17000000 |  |  |  |  | 17000000 | 2020-12-04 |  |  |  | SMCIM EDWIN ELLES |  |  |  | 2021-04-30
DESIERTO | DESIERTO | ADMINISTRATIVA | 2020-04-24 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | 012-021-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS 5 GRUPOS | 27809450 | 6420 | 05-01-02-008-007 02-02-02-008-007 |  |  | 2020-04-29 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | DESIERTO | SERVICIO | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
012-021-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-04-30 | EDER RUALES MAVISOY | N/A | N/A | N/A | 012-022-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO | 20000000 | 6520 | 02-02-02-008-007 05-01-02-008-007 |  |  | 2020-04-30 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-021-2020 | SERVICIO | PROYECTOS INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A. | 900306033-2 | 10667863 | 2020-05-27 |  | 2020-11-30 | 18520 | 2020-05-29 | 5100004574 | 2020-06-01 | SEGUROS MUNDIAL | NB-100130618 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 50% | 5333930 | LIZETH DAYANA MONCADA | 2020-06-02 | ADICION ACTIVIDADES ADICION EN VALOR | 2020-06-10 | 2020-07-09 | ADICION ACTIVIDADES REDUCCION EN VALOR | 2020-08-28 | 2020-08-31 |  | 12316800 | 78.3881 | 3395787 | 10667863 | 5233559 |  |  | 188835 | 15712587 | 2020-11-30 |  |  |  | LIZETH DAYANA MONCADA |  |  |  | 2021-03-31
012-020-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-05-05 | JULIANA GRANADA OSORIO | N/A | N/A | N/A | 012-023-2020 | SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS MCROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO EN EL COMEDOR DE TROPA, SERVITIENDA Y CAD'S DE LA REGIONAL | 2500000 | 5920 | 05-01-003-005 |  |  | 2020-05-06 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-020-2020 | SERVICIO | ASEBIOL SAS | 860.520.408-2 | 2500000 | 2020-05-21 |  | 2020-12-20 | 18120 | 2020-05-27 | 4300004386 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | JUAN DAVID PLAZA | 2020-05-29 | REDUCCION EN VALOR | 2020-09-28 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 980560 | 100 | 0 | 2500000 |  |  |  | 1519440 | 980560 | 2020-12-20 |  |  |  | JUAN DAVID PLAZA |  |  |  | 2021-04-30
DESIERTO | DESIERTO | ADMINISTRATIVA | 2020-05-11 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | 012-024-2020 | SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENICA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO | 4736000 | 7320 | 02-02-01-002-008 05-01-01-002-009 |  |  | 2020-05-14 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | DESIERTO | SUMINISTRO | [24 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
012-022-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-05-27 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-025-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS - GRUPO 1 | 27809450 | 6420 | 05-01-02-008-007 02-02-02-008-007 |  |  | 2020-05-28 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-022-2020 | SERVICIO | SSES LTDA | 805.022.409-3 | 1529150 | 2020-06-09 |  | 2020-11-30 | 19020 | 2020-06-09 | 5100004626 | 2020-06-16 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 430-47-994000049061 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 45% | 688117 | LIZETH DAYANA MONCADA | 2020-06-24 | [7 empty] | 1124550 | 100 | 0 | 1529150 |  |  |  | 404600 | 1124550 | 2020-11-30 |  |  |  | LIZETH DAYANA MONCADA | ANA MARIA QUEVEDO |  |  | 2021-03-31
012-023-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-05-27 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-025-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS - GRUPO 4 | 27809450 | 6420 | 05-01-02-008-007 02-02-02-008-007 |  |  | 2020-05-28 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-023-2020 | SERVICIO | PINZUAR SAS | 800006900-2 | 8081290 | 2020-06-09 |  | 2020-11-30 | 19120 | 2020-06-09 | 5100004627 | 2020-06-17 | SEGUROS DEL ESTADO | 33-44-101201293 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD | 45% | 3636580 | LIZETH DAYANA MONCADA | 2020-06-24 | [7 empty] | 7343490 | 100 | 0 | 8081290 |  |  |  | 737800 | 7343490 | 2020-11-30 |  |  |  | LIZETH DAYANA MONCADA | ANA MARIA QUEVEDO |  |  | 2021-03-31
012-024-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-05-27 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-025-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS - GRUPO 5 | 27809450 | 6420 | 05-01-02-008-007 02-02-02-008-007 |  |  | 2020-05-28 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-024-2020 | SERVICIO | TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM SAS | 900.405.312-7 | 5000000 | 2020-06-09 |  | 2020-11-30 | 18920 | 2020-06-09 | 5100004578 | 2020-06-10 | SEGUROS DEL ESTADO | 52-44-101008149 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIOPNES | 45% | 2250000 | LIZETH DAYANA MONCADA | 2020-06-24 | ADICION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | 2020-09-09 | 2020-09-14 | REDUCCION EN VALOR | 2020-09-29 | 2020-10-02 |  | 4500000 | 100 | 0 | 5000000 |  |  |  | 500000 | 4500000 | 2020-11-30 |  |  |  | LIZETH DAYANA MONCADA |  |  |  | 2021-03-31
012-025-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-06-11 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-026-2020 | SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENICA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO | 4736000 | 7320 | 02-02-01-002-008 05-01-01-002-009 |  |  | 2020-06-12 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-025-2020 | SUMINISTRO | GENNY PAOLA VARGAS | 1010219605 | 4736000 | 2020-06-26 |  | 2020-09-20 | 21020 | 2020-06-26 |  | 2020-06-30 | SURAMERICANA | 2644933-8 | CALIDAD Y CUMPLIMIENTO |  | 2841600 | JORGE ENRIQUE FERNANDEZ | 2020-07-16 | [7 empty] | 4731000 | 100 | 0 | 4736000 |  |  |  | 5000 | 4731000 | 2020-09-20 |  |  |  | JORGE ENRIQUE FERNANDEZ |  |  |  | 2021-01-20
012-026-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-06-12 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-027-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS - MONTACARGAS | 11409450 | 6420 | 05-01-02-008-007 02-02-02-008-007 |  |  | 2020-06-16 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-026-2020 | SERVICIO | MONTACARGAS FERNANDEZ Y LOZANO SAS | 805.006.798-6 | 10000000 | 2020-06-30 |  | 2020-11-30 | 21120 | 2020-06-30 | 5100004575 | 2020-07-03 | SEGUROS MUNDIAL | C-100031135 | CUMPLIMIENTO, CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD |  | 4500000 | LIZETH DAYANA MONCADA | 2020-07-03 | REDUCCION EN VALOR | 2020-09-29 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 9175134 | 100 | 1 | 10000000 |  |  |  | 824865 | 9175135 | 2020-11-30 |  |  |  | LIZETH DAYANA MONCADA | ANA MARIA QUEVEDO
012-027-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-06-12 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-027-2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS - RECARGA DE EXTINTORES | 11409450 | 6420 | 05-01-02-008-007 02-02-02-008-007 |  |  | 2020-06-16 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-027-2020 | SERVICIO | FUMYSER LTDA | 800.143.860-3 | 1409450 | 2020-06-30 |  | 2020-11-30 | 21220 | 2020-06-30 | 4300004684 | 2020-07-04 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 420-47-994000036763 | CUMPLIMIENTO Y CALIDAD |  | 634252 | JUAN DAVID PLAZA DORADO | 2020-07-08 | [7 empty] | 1312350 | 100 | 0 | 1409450 |  |  |  | 97100 | 1312350 | 2020-11-30 |  |  |  | JUAN DAVID PLAZA DORADO
012-028-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-06-26 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-028-2020 | ADQUISICION DE BONOS DE CANASTA FAMILIAR PARA SER ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS | 8600000 | 7720 | 02-02-01-003-002 |  |  | 2020-06-30 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-028-2020 | SERVICIO | CONFANDI | 890.303.208-5 | 8600000 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 23920 | 2020-07-21 |  | 2020-07-24 | SEGUROS DEL ESTADO | 45-44-101115937 | CUMPLIMIENTO Y CALIDAD |  | 1090000 | JORGE ENRIQUE FERNANDEZ | 2020-07-28 | [7 empty] | 8600000 | 100 | 0 | 8600000 |  |  |  |  | 8600000 | 2020-08-28 |  |  |  | JORGE ENRIQUE FERNANDEZ
012-029-2020 | LIQUIDADO | ADMINISTRATIVA | 2020-08-25 | NATALIA PINILLA LOAIZA | N/A | N/A | N/A | 012-029-2020 | PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO VIGENCIA 2020 | 3620000 | 8020 | 02-02-02-009-006 |  |  | 2020-08-26 | SECOPII | MINIMA CUANTIA | 012-029-2020 | SERVICIO | GRUPO EMPRESARIAL SUGA | 900.870.468-1 | 3620000 | 2020-09-10 |  | 2020-12-15 | 27420 | 2020-09-10 |  | 2020-09-11 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 660-47-994000016984 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIONES |  | 2353000 | JORGE ENRIQUE FERNANDEZ | 2020-09-14 | [7 empty] | 0 | 0 | 3620000 | 3620000 |  |  |  |  | 3620000 | 2020-12-15 |  |  |  | JORGE ENRIQUE FERNANDEZ
012-030-2020 | PUBLICADO | ABASTECIMIENTOS | 2020-09-03 | JULIANA GRANADA OSORIO | 007-ARC-JOLA-2019 | ARMADA NACIONAL | 2020-05-31 | 012-030-2020 | SUMINITRO DE GRANOS, ABARROTES, INSUMOS DE PANADERÍA Y OTROS VIVERES | 116000000 | 8120 | 05-01-01-000-001 05-01-01-002-003 |  |  | 2020-09-08 | SECOPII | SUBASTA INVERSA | 012-030-2020 | SUMINISTRO | GRUPO EMPRESARIAL SUGA | 900.870.468-1 | 116000000 | 2020-10-21 |  | 2020-12-31 | 32020 | 2020-10-21 | 5100004748 | 2020-10-23 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 660-47-994000017133 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIONES | 55% | 63800000 | MARCELA VERGARA MARIÑO | 2020-10-26 | PRORROGA Y ADICION VIGENCIA FUTURA | 2020-12-04 | 2020-12-14 |  |  |  |  | 4037000 | 2.3201 | 169963000 | 116000000 | 58000000 |  |  |  | 174000000 | 2020-12-31 | 2020-02-28 |  |  | MARCELA VERGARA MARIÑO
012-031-2020 | PUBLICADO | ABASTECIMIENTOS | 2020-09-21 | JULIANA GRANADA OSORIO | 007-ARC-JOLA-2019 | ARMADA NACIONAL | 2020-05-31 | 012-031-2020 | SUMINISTRO DE VIVES SECOS, FRESCOS Y PRODUCTOS DE CAFETERIA | 280000000 | 8220 | 05-01-01-000-001 05-01-01-000-002 05-01-01-000-004 05-01-01-002-001 05-01-01-002-002 05-01-01-002-003 05-01-01-002-004 05-01-01-003-002 05-01-01-003-006 |  |  | 2020-09-22 | SECOPII | SUBASTA INVERSA | 012-031-2020 | SUMINISTRO | SUPERBUENO SUPERCALIDOZO | 901123686 | 280000000 |  |  | 2020-12-31 | 33120 | 2020-11-09 | 5100004796 | 2020-11-10 | SEGUROS DEL ESTADO | 45-44-101119524 | CUMPLIMIENTO, CALIDAD, SALARIOS Y PRESTACIONES | 55% | 154000000 | MARCELA VERGARA MARIÑO | 2020-11-11 | PRORROGA Y ADICION VIGENCIA FUTURA | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 140000000 | 33.3333 | 280000000 | 280000000 | 140000000 |  |  |  | 420000000 | 2020-12-31 | 2020-02-28 |  |  | MARCELA VERGARA MARIÑO
001-074-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-02-07 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | N/A | ARRENDAMIENTO BODEGA PARA ARCHIVO CENTRAL | 10911456 | 3220 | 02-02-02-007-002 |  |  |  |  | DIRECTA | 001-074-2020 | SERVICIO | SOCIEDAD MG | 805.024.506-9 | 10911456 | 2020-05-01 |  | 2020-12-31 | 15220 | 2020-04-30 |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | JACKELINE GARCIA DIAZ | 2020-05-05 | [7 empty] | 9547524 | 87.5 | 1363932 | 10911456 |  |  |  |  | 10911456 | 2020-12-31 |  |  |  | JACKELINE GARCIA DIAZ
01-042-2020 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-02-07 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | N/A | ARRENDAMIENTO BODEGAS CAD TUMACO | 81069970 | 3320 | 05-01-02-007-002 |  |  |  |  | DIRECTA | 01-042-2020 | SERVICIO | LORENA DEL PILAR FIERRO | 36347517 | 81069970 | 2020-03-03 |  | 2020-12-31 | 6920 | 2020-03-03 |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | JUAN DAVID PLAZA DORADO | 2020-03-09 | [7 empty] | 81069970 | 100 | 0 | 81069970 |  |  |  |  | 81069970 | 2020-12-31 |  |  |  | JUAN DAVID PLAZA DORADO | MIGUEL ANTONIO VELEZ
46164 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-03-03 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | N/A | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 7000000 | 3420 | 02-02-01-003-003 |  |  |  | TIENDA VIRTUAL | ORDEN DE COMPRA | 46164 | SUMINISTRO | GLOBOLLANTAS | 805.000.253-7 | 7000000 | 2020-03-13 |  | 2020-12-31 | 8820 | 2020-03-13 | 4200041124 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SM EDWIN ALFONSO ELLES | 2020-03-16 | [7 empty] | 4318131 | 61.6876 | 2681869 | 7000000 |  |  |  |  | 7000000 | 2020-12-31 |  |  |  | SM EDWIN ALFONSO ELLES
45758 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-03-03 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | N/A | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 13000000 | 3620 | 05-01-01-003-003 |  |  |  | TIENDA VIRTUAL | ORDEN DE COMPRA | 45758 | SUMINISTRO | DISTRACOM | 811009788 | 13000000 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 7120 | 2020-03-05 | 4200041109 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SM EDWIN ALFONSO ELLES | 2020-03-06 | REDUCCION EN VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA | [6 empty] | 3184050 | 79.6012 | 815950 | 13000000 |  |  |  | 9000000 | 4000000 | 2020-12-31 |  |  |  | SM EDWIN ALFONSO ELLES
45759 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-03-03 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | N/A | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 10000000 | 3620 | 05-01-01-003-003 |  |  |  | TIENDA VIRTUAL | ORDEN DE COMPRA | 45759 | SUMINISTRO | BIG PASS SAS | 800.112.214-2 | 10000000 | 2020-03-04 |  | 2020-12-31 | 7220 | 2020-03-05 |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SM EDWIN ALFONSO ELLES | 2020-03-06 | REDUCCION EN VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA | [6 empty] | 3023802 | 75.5951 | 976198 | 10000000 |  |  |  | 6000000 | 4000000 | 2020-12-31 |  |  |  | SM EDWIN ALFONSO ELLES
46811 | EN EJECUCION | ADMINISTRATIVA | 2020-03-12 | JOHAN SEBASTIAN MORALES | N/A | N/A | N/A | N/A | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA | 38512756 | 5520 - 5620 | 02-02-02-006-003 02-02-02-008-005 05-01-02-008-005 |  |  |  | TIENDA VIRTUAL | ORDEN DE COMPRA | 46811 | SERVICIO | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS | 900.073.254-1 | 30020392 | 2020-04-01 |  | 2020-12-31 | 12320 - 12420 | 2020-04-03 |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | LIZETH DAYANA MONCADA | 2020-04-08 | [7 empty] | 22512463 | 74.9906 | 7507929 | 30020392 |  |  |  |  | 30020392 | 2020-12-31 |  |  |  | LIZETH DAYANA MONCADA | ANA MARIA QUEVEDO
Formulas:
PRORROGAS = [PLAZO EJECUCION]

## 001
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-001-2020
OBJETO | REFRIGERIOS, LECHONA Y TAMALES
CONTRATISTA | GRUPO EMPRESARIAL SUGA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 27000000
2020-02-26 | 10337 | 852908 |  |  | 26147092
2020-03-04 | 10415 | 597240 |  |  | 25549852
2020-02-13 | 10591 | 750610 |  |  | 24799242
2020-02-18 | 10668 | 802739 |  |  | 23996503
2020-03-25 | 10777 | 657727 |  |  | 23338776
2020-04-01 | 10835 | 1315454 |  |  | 22023322
2020-04-16 | 11051 | 888349 |  |  | 21134973
2020-04-22 | 11147 | 349605 |  |  | 20785368
2020-05-04 | 11249 | 538215 |  |  | 20247153
2020-05-08 | 11310 | 816095 |  |  | 19431058
2020-05-20 | 11471 | 737380 |  |  | 18693678
2020-05-22 | 11542 | 801345 |  |  | 17892333
2020-06-03 | 11616 | 745370 |  |  | 17146963
2020-06-10 | 11726 | 1277890 |  |  | 15869073
2020-06-24 | 11909 | 1005745 |  |  | 14863328
2020-07-08 | FBFV1142 | 601875 |  |  | 14261453
2020-07-15 | 248 | 481585 |  |  | 13779868
2020-07-22 | FV342 | 280700 |  |  | 13499168
2020-08-01 | 395 | 601940 |  |  | 12897228
2020-08-05 | 474 | 547575 |  |  | 12349653
2020-08-12 | 581 | 498095 |  |  | 11851558
2020-08-19 | 690 | 524850 |  |  | 11326708
2020-09-02 | 808 | 734600 |  |  | 10592108
2020-09-02 | 817 | 592680 |  |  | 9999428
2020-09-09 | 935 | 590736 |  |  | 9408692
16/09/22020 | 1037 | 729600 |  |  | 8679092
2020-09-23 | 1158 | 704036 |  |  | 7975056
2020-09-24 | Adición |  | 1300000 |  | 9275056
2020-09-25 | 1192 | 24990 |  |  | 9250066
2020-10-01 | 1254 | 642650 |  |  | 8607416
2020-10-07 | 1331 | 604604 |  |  | 8002812
2020-10-14 | 1411 | 664182 |  |  | 7338630
2020-10-23 | 1543 | 574956 |  |  | 6763674
2020-11-04 | FVES 1644 | 530045 |  |  | 6233629
2020-11-06 | FVES 1669 | 1229321 |  |  | 5004308
2020-11-11 | FVES1746 | 978781 |  |  | 4025527
4025527
4025527
4025527
| TOTALES | 24274473 | 1300000 | 0

## 002
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-002-2020
OBJETO | SERVICIO DE TIQUETES MARITIMOS
CONTRATISTA | BAHIA MAR SAS
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 2500000
liquidacion contrato |  |  |  | 2500000 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 0 | 0 | 2500000

## 003
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-003-2020
OBJETO | SERVICIO DE TIQUETES TERRESTRES
CONTRATISTA | TRANSPORTADORES DE IPIALES SA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 2500000
liquidación contrato |  |  |  | 2500000 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 0 | 0 | 2500000

## 004
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-004-2020
OBJETO | FUMIGACION, DESRATIZACION, DESINFECCION, GASIFICACION
CONTRATISTA | FUMISALUD
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 15600000
2020-04-21 | 11023 | 1736210 |  |  | 13863790
2020-04-21 | 11024 | 257040 |  |  | 13606750
2020-05-19 | 11063 | 2052750 |  |  | 11554000
2020-06-17 | 11122 | 1269730 |  |  | 10284270
2020-06-17 | 11123 | 561680 |  |  | 9722590
2020-07-17 | 11177 | 1336370 |  |  | 8386220
2020-08-14 | A11225 | 618800 |  |  | 7767420
2020-08-14 | A11226 | 1569610 |  |  | 6197810
2020-09-14 | A11306 | 1669570 |  |  | 4528240
2020-09-29 | reduccion |  |  | 924880 | 3603360
2020-09-29 | adicion |  | 1443430 |  | 5046790
2020-10-13 | AF23 | 1269730 |  |  | 3777060
2020-10-13 | AF22 | 618800 |  |  | 3158260
2020-11-12 | AF76 | 1269730 |  |  | 1888530
2020-12-01 | AF-110 | 618800 |  |  | 1269730
2020-12-01 | AF-111 | 1269730 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 16118550 | 1443430 | 924880

## 005
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-005-2020
OBJETO | SUMINISTRO VIVERES FRESCOS (CARNES, FRUTAS, VERDURAS, LACTEOS)
CONTRATISTA | ELKIN TOBON
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 3340000000
2020-04-06 | 2168 | 25637383 |  |  | 3314362617
2020-04-06 | 2170 | 4698852 |  |  | 3309663765
2020-04-06 | 2169 | 14726624 |  |  | 3294937141
2020-04-06 | 2171 | 12238197 |  |  | 3282698944
2020-04-06 | 2172 | 70553199 |  |  | 3212145745
2020-04-07 | 2174 | 56858623 |  |  | 3155287122
2020-04-22 | 2281 | 83384418 |  |  | 3071902704
2020-04-22 | 2283 | 43302100 |  |  | 3028600604
2020-04-25 | 2298 | 8465660 |  |  | 3020134944
2020-04-28 | 2303 | 5790374 |  |  | 3014344570
2020-04-28 | 2304 | 18738240 |  |  | 2995606330
2020-04-28 | 2301 | 1124874 |  |  | 2994481456
2020-04-28 | 2302 | 11092483 |  |  | 2983388973
2020-04-29 | 2305 | 5475472 |  |  | 2977913501
2020-04-29 | 2306 | 67124435 |  |  | 2910789066
2020-05-04 | 2318 | 4034164 |  |  | 2906754902
2020-05-04 | 2339 | 3921867 |  |  | 2902833035
2020-05-04 | 2319 | 9488923 |  |  | 2893344112
2020-05-05 | 2347 | 27414910 |  |  | 2865929202
2020-05-13 | 2381 | 20410315 |  |  | 2845518887
2020-05-13 | 2383 | 46890069 |  |  | 2798628818
2020-05-20 | 2421 | 17112208 |  |  | 2781516610
2020-05-20 | 2418 | 30603283 |  |  | 2750913327
2020-05-18 | 2404 | 61065230 |  |  | 2689848097
2020-05-26 | 2449 | 12023505 |  |  | 2677824592
2020-05-24 | 2452 | 11720531 |  |  | 2666104061
2020-05-24 | 2453 | 33240384 |  |  | 2632863677
2020-06-02 | 2474 | 27710416 |  |  | 2605153261
2020-06-02 | 2475 | 10088716 |  |  | 2595064545
2020-06-05 | 2487 | 58732497 |  |  | 2536332048
2020-06-06 | 2495 | 41779802 |  |  | 2494552246
2020-06-06 | 2513 | 1192170 |  |  | 2493360076
2020-06-09 | 2514 | 4815776 |  |  | 2488544300
2020-06-12 | 2527 | 86675250 |  |  | 2401869050
2020-06-12 | 2528 | 21322703 |  |  | 2380546347
2020-06-17 | 2555 | 13991132 |  |  | 2366555215
2020-06-19 | 2575 | 15357187 |  |  | 2351198028
2020-06-19 | 2576 | 9494363 |  |  | 2341703665
2020-06-19 | 2577 | 1890829 |  |  | 2339812836
2020-06-24 | 2593 | 26833427 |  |  | 2312979409
2020-06-25 | 2595 | 15635367 |  |  | 2297344042
2020-07-01 | 2624 | 2691921 |  |  | 2294652121
2020-07-02 | FEL 1 | 10760577 |  |  | 2283891544
2020-07-01 | 2621 | 102916667 |  |  | 2180974877
2020-07-03 | FEL2 | 76530626 |  |  | 2104444251
2020-07-08 | FEL29 | 58069865 |  |  | 2046374386
2020-07-23 | FEL61 | 1093488 |  |  | 2045280898
2020-07-23 | FEL62 | 1925063 |  |  | 2043355835
2020-07-22 | FEL98 | 12138571 |  |  | 2031217264
2020-07-22 | FEL99 | 57832452 |  |  | 1973384812
2020-07-24 | FEL101 | 1289409 |  |  | 1972095403
2020-07-22 | FEL96 | 6256180 |  |  | 1965839223
2020-07-15 | FEL 60 | 88064481 |  |  | 1877774742
2020-07-16 | FEL65 | 6625433 |  |  | 1871149309
2020-07-24 | FEL103 | 63007355 |  |  | 1808141954
2020-07-08 | FEL26 | 3435928 |  |  | 1804706026
2020-08-04 | FEL127 | 9507869 |  |  | 1795198157
2020-08-05 | FEL139 | 98008406 |  |  | 1697189751
2020-08-03 | FEL114 | 7680511 |  |  | 1689509240
2020-08-04 | FEL126 | 21875855 |  |  | 1667633385
2020-08-10 | FEL155 | 1349427 |  |  | 1666283958
2020-08-10 | FEL156 | 1795177 |  |  | 1664488781
2020-08-10 | FEL157 | 98814970 |  |  | 1565673811
2020-08-20 | FEL209 | 24809216 |  |  | 1540864595
2020-08-14 | FEL177 | 7534581 |  |  | 1533330014
2020-08-21 | FEL216 | 26281647 |  |  | 1507048367
2020-08-26 | FEL223 | 63387265 |  |  | 1443661102
2020-08-26 | FEL224 | 20362800 |  |  | 1423298302
2020-08-25 | FEL220 | 12851815 |  |  | 1410446487
2020-08-25 | FEL221 | 22848363 |  |  | 1387598124
2020-08-25 | FEL222 | 48995537 |  |  | 1338602587
2020-09-02 | FEL239 | 10725835 |  |  | 1327876752
2020-09-04 | FEL257 | 31127247 |  |  | 1296749505
2020-09-04 | FEL254 | 6974536 |  |  | 1289774969
2020-09-11 | FEL295 | 37669674 |  |  | 1252105295
2020-09-17 | FEL331 | 46156127 |  |  | 1205949168
2020-09-18 | FEL334 | 88546485 |  |  | 1117402683
2020-09-23 | FEL367 | 80437345 |  |  | 1036965338
2020-09-25 | FEL379 | 5638557 |  |  | 1031326781
2020-09-25 | FEL373 | 59943786 |  |  | 971382995
2020-09-25 | FEL374 | 13896579 |  |  | 957486416
2020-09-25 | FEL375 | 10312056 |  |  | 947174360
2020-09-25 | FEL377 | 428786 |  |  | 946745574
2020-09-25 | FEL376 | 20299903 |  |  | 926445671
2020-09-25 | FEL378 | 4718852 |  |  | 921726819
2020-10-09 | FEL441 | 1175591 |  |  | 920551228
2020-10-13 | FEL451 | 69247582 |  |  | 851303646
2019-10-09 | FEL436 | 11416453 |  |  | 839887193
2020-10-09 | FEL440 | 89343567 |  |  | 750543626
2020-10-16 | FEL480 | 25455164 |  |  | 725088462
2020-10-16 | FEL481 | 1762022 |  |  | 723326440
2020-10-19 | FEL501 | 85206537 |  |  | 638119903
2020-10-23 | FEL521 | 13528637 |  |  | 624591266
2020-10-24 | FEL529 | 330080 |  |  | 624261186
2020-10-26 | FEL 533 | 49067607 |  |  | 575193579
2020-10-26 | FEL 534 | 7278778 |  |  | 567914801
2020-10-26 | FEL 535 | 2024719 |  |  | 565890082
2020-10-26 | FEL536 | 5435761 |  |  | 560454321
2020-10-28 | FEL540 | 8512472 |  |  | 551941849
2020-10-28 | FEL541 | 2892321 |  |  | 549049528
2020-10-28 | FEL542 | 21578631 |  |  | 527470897
2020-10-28 | FEL543 | 7825244 |  |  | 519645653
2020-10-28 | FEL544 | 16142651 |  |  | 503503002
2020-11-04 | FEL563 | 7005951 |  |  | 496497051
2020-11-04 | FEL566 | 81742925 |  |  | 414754126
2020-11-04 | FEL567 | 16801954 |  |  | 397952172 | 14234391
2020-11-04 | FEL570 | 82601351 |  |  | 315350821 | 675949
09/11/2020 | FEL589 | 635309 |  |  | 314715512 | 592949
2020-11-12 | FEL617 | 18274736 |  |  | 296440776 | 26625
2020-11-12 | FEL597 | 1061216 |  |  | 295379560 | 978687
2020-11-12 | FEL618 | 3206534 |  |  | 292173026 | 512958
2020-11-13 | FEL620 | 14836775 |  |  | 277336251 | 14253680
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
277336251
| TOTALES | 3062663749 | 0 | 0

## 006
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-006-2020
OBJETO | SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, ESCANER, IMPRESORA)
CONTRATISTA | SECALCOPY
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 9200000
2020-05-12 | 4660 | 898375 |  |  | 8301625
2020-06-04 | 4708 | 652235 |  |  | 7649390
2020-07-09 | 4813 | 803490 |  |  | 6845900
2020-08-05 | 4901 | 768495 |  |  | 6077405
2020-09-04 | 4960 | 852785 |  |  | 5224620
2020-10-08 | 5051 | 859960 |  |  | 4364660
NOVIEMBRE | 5116 | 772230 |  |  | 3592430
2020-11-13 | 5141 | 1248650 |  |  | 2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
2343780
| TOTALES | 6856220 | 0 | 0

## 007
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-007-2020
OBJETO | SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ASEO
CONTRATISTA | AR&G INGENIERIA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 4000000
2020-06-23 | 36 | 1998660 |  |  | 2001340
2020-06-30 | 37 | 1999790 |  |  | 1550
Liquidacion del contrato |  |  |  | 1550 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 3998450 | 0 | 1550

## 008
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-008-2020
OBJETO | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
CONTRATISTA | PROVISER LTDA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 138537264
2020-06-04 | 19951 | 17317157 |  |  | 121220107
2020-07-01 | 20047 | 17317157 |  |  | 103902950
2020-08-01 | 20258 | 17317157 |  |  | 86585793
2020-09-01 | 20462 | 17317157 |  |  | 69268636
2020-10-08 | FE165 | 17317157 |  |  | 51951479
2020-11-11 | FE415 | 17317157 |  |  | 34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
34634322
| TOTALES | 103902942 | 0 | 0

## 009
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-009-2020
OBJETO | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
CONTRATISTA | SEGURIDAD DEL SUR
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 69268632
2020-06-04 | 2972 | 8658579 |  |  | 60610053
2020-07-03 | 2984 | 8658579 |  |  | 51951474
2020-08-03 | 3017 | 8658579 |  |  | 43292895
2020-09-03 | 3037 | 8658579 |  |  | 34634316
2020-10-16 | 3074 | 8658579 |  |  | 25975737
2020-11-18 | FEVT15 | 8658579 |  |  | 17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
17317158
| TOTALES | 51951474 | 0 | 0

## 010
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-010-2020
OBJETO | SUMINISTROS DE BEBIDAS GASEOSAS
CONTRATISTA | COMFISER SAS
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 25700000
2020-04-29 | 3534 | 3021564 |  |  | 22678436
2020-05-13 | 3542 | 3157836 |  |  | 19520600
2020-06-04 | 3595 | 2687520 |  |  | 16833080
2020-07-04 | 3619 | 4031280 |  |  | 12801800
2020-08-31 | 3735 | 215033 |  |  | 12586767
2020-09-22 | CF3786 | 2377442 |  |  | 10209325
2020-09-24 | Adición |  | 8000000 |  | 18209325
2020-11-09 | FE26 | 2949173 |  |  | 15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
15260152
| TOTALES | 18439848 | 8000000 | 0

## 011
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-011-2020
OBJETO | SUMINISTRO DE GRANOS Y ABARROTES
CONTRATISTA | COMFISER SAS
8051392
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO | 789173
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 175000000 | 8840565
2020-04-30 | 3536 | 2194214 |  |  | 172805786
2020-05-07 | 3538 | 31587 |  |  | 172774199
2020-05-07 | 3539 | 20964372 |  |  | 151809827
2020-05-08 | 3540 | 8932041 |  |  | 142877786
2020-05-15 | 3543 | 7020000 |  |  | 135857786
2020-05-15 | 3544 | 8000000 |  |  | 127857786
2020-05-16 | 3545 | 938496 |  |  | 126919290
2020-05-20 | 3547 | 2100000 |  |  | 124819290
2020-05-23 | 3548 | 4299548 |  |  | 120519742
2020-06-01 | 3562 | 3609600 |  |  | 116910142
2020-06-05 | 3598 | 8840565 |  |  | 108069577
2020-06-18 | 3613 | 4692480 |  |  | 103377097
2020-07-08 | 3640 | 11389480 |  |  | 91987617
2020-07-03 | 3618 | 8483122 |  |  | 83504495
2020-07-15 | 3674 | 997750 |  |  | 82506745
2020-07-23 | 3676 | 1949450 |  |  | 80557295
2020-07-25 | 3677 | 3654602 |  |  | 76902693
2020-08-06 | 3728 | 8971976 |  |  | 67930717
2020-08-10 | 3730 | 1930400 |  |  | 66000317
2020-08-10 | 3729 | 6747732 |  |  | 59252585
2020-08-25 | 3733 | 3242880 |  |  | 56009705
2020-08-26 | 3734 | 191520 |  |  | 55818185
2020-08-25 | 3732 | 8733120 |  |  | 47085065
2020-09-01 | CF3738 | 6279330 |  |  | 40805735
2020-09-09 | CF3779 | 16358776 |  |  | 24446959
2020-09-21 | CF3785 | 27360 |  |  | 24419599
2020-09-19 | CF3783 | 3539521 |  |  | 20880078
2020-10-07 | CF3833 | 12574538 |  |  | 8305540
2020-10-08 | CF3836 | 7274758 |  |  | 1030782
2020-10-22 | CF3839 | 1029600 |  |  | 1182
1182
1182
1182
| TOTALES | 174998818 | 0 | 0

## 012
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-012-2020
OBJETO | SUMINISTRO INSUMOS PARA PANADERIA
CONTRATISTA | GRUPO EMPRESARIA SUGA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 35000000
2020-04-29 | 11191 | 1380000 |  |  | 33620000
2020-04-29 | 11192 | 135800 |  |  | 33484200
2020-05-06 | 11287 | 3940000 |  |  | 29544200
2020-05-07 | 11286 | 1988550 |  |  | 27555650
2020-05-20 | 11470 | 604000 |  |  | 26951650
2020-05-20 | 11472 | 42900 |  |  | 26908750
2020-06-03 | 11617 | 3989440 |  |  | 22919310
2020-06-03 | 11618 | 1695750 |  |  | 21223560
2020-07-09 | 155 | 2907700 |  |  | 18315860
2020-07-22 | 341 | 1696000 |  |  | 16619860
2020-07-08 | 143 | 2483776 |  |  | 14136084
2020-08-01 | 396 | 3580000 |  |  | 10556084
2020-08-06 | 485 | 2716200 |  |  | 7839884
2020-09-02 | FV816 | 2169440 |  |  | 5670444
2020-09-23 | FVES 1157 | 2524500 |  |  | 3145944
2020-10-07 | FVES 1328 | 1341440 |  |  | 1804504
2020-10-22 | FVES1533 | 66000 |  |  | 1738504
2020-11-10 | FVES1708 | 1453200 |  |  | 285304
285304
285304
285304
285304
285304
285304
285304
285304
285304
285304
| TOTALES | 34714696 | 0 | 0

## 013
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-013-2020
OBJETO | SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA MARITIMO
CONTRATISTA | SUPERMERCADO EL PROVEEDOR DEL PACIFICO
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 80000000
2020-05-19 | 247363 | 7505500 |  |  | 72494500
2020-06-12 | 248879 | 7001000 |  |  | 65493500
2020-07-23 | 251389 | 8452400 |  |  | 57041100
2020-08-19 | FE54 | 7500000 |  |  | 49541100
2020-09-18 | FE252 | 9531000 |  |  | 40010100
2020-09-29 | reducción |  |  | 7341000 | 32669100
2020-10-15 | FE387 | 10889600 |  |  | 21779500
2020-11-12 | FE524 | 10888984 |  |  | 10890516
2020-12-04 | FE640 | 10890516 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 72659000 | 0 | 7341000

## 014
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-014-2020
OBJETO | SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
CONTRATISTA | PUENTES ORTEGA Y CIA LTDA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 50000000
2020-05-22 | 1040 | 1690000 |  |  | 48310000
2020-06-11 | 1042 | 1976000 |  |  | 46334000
2020-08-06 | 1047 | 2548000 |  |  | 43786000
2020-08-19 | 1051 | 1144000 |  |  | 42642000
2020-09-18 | 1054 | 1508000 |  |  | 41134000
2020-09-30 | REDUCCION |  |  | 25000000 | 16134000
2020-10-07 | 1059 | 1456000 |  |  | 14678000
2020-10-01 | 1058 | 2800200 |  |  | 11877800
2020-10-14 | 1060 | 910000 |  |  | 10967800
2020-11-05 | 1066 | 1872000 |  |  | 9095800
2020-11-05 | 1065 | 5500000 |  |  | 3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
3595800
| TOTALES | 21404200 | 0 | 25000000

## 015
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-015-2020
OBJETO | SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS LABORALES
CONTRATISTA | CENTRO MEDICO LABORAL SAS
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 8300000
2020-08-20 | FE96 | 4497000 |  |  | 3803000
2020-09-15 | FE321 | 3367000 |  |  | 436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
436000
| TOTALES | 7864000 | 0 | 0

## 016
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-016-2020
OBJETO | MANTENIMIENTO EQUIPOS RED TECNOLOGICA
CONTRATISTA | GRUPO TNK SAS
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 10000000
2020-07-22 | 1048 | 2140007 |  |  | 7859993
2020-07-22 | 1049 | 569999 |  |  | 7289994
2020-08-06 | 1058 | 610000 |  |  | 6679994
2020-09-22 | 1083 | 1250000 |  |  | 5429994
2020-09-29 | REDUCCION |  |  | 240000 | 5189994
2020-10-22 | FV1112 | 569999 |  |  | 4619995
2020-10-22 | FV1113 | 2179362 |  |  | 2440633
2020-10-22 | FV1114 | 550000 |  |  | 1890633
2020-10-22 | FV1115 | 1850000 |  |  | 40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
40633
| TOTALES | 9719367 | 0 | 240000

## 017
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-017-2020
OBJETO | SUMINISTRO EPP
CONTRATISTA | ARTE Y DISEÑO INTERIOR
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 3444500
2020-06-17 | 733 | 3427965 |  |  | 16535
LIQUIDACION |  |  |  | 16535 | 0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 3427965 | 0 | 16535

## 018
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-018-2020
OBJETO | SUMINISTRO DE VIVERES EN BN2
CONTRATISTA | UNION TEMPORAL BUENAVENTURA 2018
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 540270363
2020-06-01 | ADICION |  | 270135168 |  | 810405531
2020-05-27 | 1212 | 3154676 |  |  | 807250855
2020-05-27 | 1211 | 3387551 |  |  | 803863304
2020-06-03 | 1213 | 17480256 |  |  | 786383048
2020-06-03 | 1214 | 23746097 |  |  | 762636951
2020-06-05 | 1216 | 37323 |  |  | 762599628
2020-06-18 | 1218 | 16592935 |  |  | 746006693
2020-06-18 | 1219 | 89430 |  |  | 745917263
2020-06-18 | 1221 | 58608 |  |  | 745858655
2020-06-24 | 1222 | 4716620 |  |  | 741142035
2020-06-24 | 1223 | 12428630 |  |  | 728713405
2020-06-26 | 1224 | 7937582 |  |  | 720775823
2020-07-27 | 1227 | 47377310 |  |  | 673398513
2020-07-25 | 1236 | 15236903 |  |  | 658161610
2020-07-25 | 1237 | 4104000 |  |  | 654057610
2020-07-23 | 1232 | 882272 |  |  | 653175338
2020-07-07 | 1225 | 13197487 |  |  | 639977851
2020-07-07 | 1226 | 254436 |  |  | 639723415
2020-07-13 | 1228 | 16430251 |  |  | 623293164
2020-07-13 | 1230 | 120350 |  |  | 623172814
2020-08-05 | 1238 | 13486968 |  |  | 609685846
2020-08-13 | 1240 | 34671542 |  |  | 575014304
2020-08-19 | 1242 | 7229335 |  |  | 567784969
2020-08-19 | 1243 | 272480 |  |  | 567512489
2020-09-21 | 1244 | 2736000 |  |  | 564776489
2020-08-24 | 1245 | 5869830 |  |  | 558906659
2020-08-24 | 1246 | 204360 |  |  | 558702299
2020-08-29 | 1248 | 34648288 |  |  | 524054011
2020-09-03 | FE2 | 10446447 |  |  | 513607564
2020-09-03 | FE3 | 19256 |  |  | 513588308
2020-09-09 | FE4 | 7574498 |  |  | 506013810
2020-09-14 | FE7 | 217309 |  |  | 505796501
2020-09-16 | FE8 | 1637785 |  |  | 504158716
2020-09-17 | FE9 | 10816294 |  |  | 493342422
2020-09-17 | FE10 | 48644300 |  |  | 444698122
2020-09-17 | FE11 | 5099181 |  |  | 439598941
2020-09-19 | FE 12 | 201300 |  |  | 439397641
2020-09-18 | FE 13 | 4104001 |  |  | 435293640
2020-09-22 | FE16 | 146640 |  |  | 435147000
2020-09-24 | FE18 | 1764384 |  |  | 433382616
2020-09-23 | FE17 | 6421807 |  |  | 426960809
2020-09-25 | FE19 | 6703336 |  |  | 420257473
2020-10-02 | FE23 | 412902 |  |  | 419844571
2020-10-02 | FE22 | 9333741 |  |  | 410510830
2020-10-10 | FE25 | 8642281 |  |  | 401868549
2020-10-14 | FE27 | 963124 |  |  | 400905425
2020-10-16 | FE31 | 8501628 |  |  | 392403797
2020-10-19 | FE32 | 1153580 |  |  | 391250217
2020-10-22 | FE35 | 13789584 |  |  | 377460633
2020-10-19 | FE33 | 60931502 |  |  | 316529131
2020-10-19 | FE34 | 39521088 |  |  | 277008043
2020-10-22 | FE36 | 4104001 |  |  | 272904042
2020-10-28 | FE37 | 7271437 |  |  | 265632605
2020-10-28 | FE38 | 63999810 |  |  | 201632795
2020-11-03 | FE39 | 2384193 |  |  | 199248602
2020-11-06 | FE40 | 1287780 |  |  | 197960822
2020-11-09 | FE41 | 8455325 |  |  | 189505497
2020-11-11 | FE43 | 9959417 |  |  | 179546080
179546080
179546080
179546080
179546080
179546080
179546080
179546080
179546080
179546080
179546080
| TOTALES | 630859451 | 0 | 0

## 019
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-019-2020
OBJETO | MANTENIMIENTO VEHICULOS
CONTRATISTA | JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 17000000
2020-06-17 | 20 | 1055000 |  |  | 15945000
2020-06-17 | 18 | 880000 |  |  | 15065000
2020-06-17 | 19 | 180000 |  |  | 14885000
2020-07-22 | C6 | 568000 |  |  | 14317000
2020-08-19 | C13 | 510000 |  |  | 13807000
2020-08-19 | C12 | 1662000 |  |  | 12145000
2020-08-19 | C11 | 655000 |  |  | 11490000
2020-09-21 | C17 | 700000 |  |  | 10790000
2020-09-21 | C18 | 940000 |  |  | 9850000
2020-09-21 | C19 | 1640000 |  |  | 8210000
2020-10-22 | C31 | 1220000 |  |  | 6990000
2020-10-22 | C32 | 755000 |  |  | 6235000
2020-10-22 | C30 | 1257000 |  |  | 4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
4978000
| TOTALES | 12022000 | 0 | 0

## 020
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-020-2020
OBJETO | SERVICIO ANALISIS MICROBIOLOGICO
CONTRATISTA | ASEBIOL SAS
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 2500000
2020-08-21 | FE190 | 490280 |  |  | 2009720
2020-09-29 | REDUCCION |  |  | 1519440 | 490280
2020-11-18 | FE565 | 490280 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 980560 | 0 | 1519440

## 021
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-021-2020
OBJETO | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CONTRATISTA | PROYECTOS INGENIERIA Y MANTENIMIENTOS
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 10667863
2020-06-10 |  |  | 5233559 |  | 15901422
2020-08-20 | 658 | 2718168 |  |  | 13183254
2020-09-14 | 664 | 9598632 |  |  | 3584622
2020-09-02 | REDUCCION |  |  | 188835 | 3395787
|  |  |  | 2 | 3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
3395785
| TOTALES | 12316800 | 5233559 | 188837

## 022
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-022-2020
OBJETO | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COCINA
CONTRATISTA | SSES LTDA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 1529150
2020-08-20 | 10110 | 1124550 |  |  | 404600
LIQUIDACION |  |  |  | 404600 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 1124550 | 0 | 404600

## 023
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-023-2020
OBJETO | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MEDICION Y CALIBRACION
CONTRATISTA | PINZUAR LTDA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 8081290
2020-09-15 | BFE199 | 3099950 |  |  | 4981340
2020-09-15 | BFE201 | 2387140 |  |  | 2594200
2020-09-15 | BFE198 | 1856400 |  |  | 737800
Liquidación |  |  |  | 737800 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 7343490 | 0 | 737800

## 024
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-024-2020
OBJETO | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATISTA | IMPORSYSTEM SAS
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 5000000
2020-07-23 | FE388 | 1981352 |  |  | 3018648
2020-08-13 | FE426 | 280000 |  |  | 2738648
2020-09-22 | FE510 | 1999200 |  |  | 739448
2020-09-29 | REDUCCION |  |  | 500000 | 239448
2020-11-12 | FE643 | 280000 |  |  | -40552
|  | -40552 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 4500000 | 0 | 500000

## 025
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-025-2020
OBJETO | DOTACION
CONTRATISTA | GENNY PAOLA VARGAS
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 4736000
2020-09-01 | 19005 | 4731000 |  |  | 5000
LIQUIDACION |  |  |  | 5000 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 4731000 | 0 | 5000

## 026
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-026-2020
OBJETO | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOVILIDAD
CONTRATISTA | MONTACARGAS FERNANDEZ Y LOZANO
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 10000000
2020-07-23 | 1296 | 6637250 |  |  | 3362750
2020-07-23 | 1297 | 412311 |  |  | 2950439
2020-09-29 | Reduccion |  |  | 824865 | 2125574
2020-11-10 | FC2019 | 412311 |  |  | 1713263
2020-11-10 | FC2020 | 1713262 |  |  | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
| TOTALES | 9175134 | 0 | 824865

## 027
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-027-2020
OBJETO | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
CONTRATISTA | FUMYSER LTDA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 1409450
2020-08-20 | FE72 | 1140890 |  |  | 268560
2020-09-02 | FE97 | 171460 |  |  | 97100
LIQUIDACION |  |  |  | 97100 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 1312350 | 0 | 97100

## 028
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-028-2020
OBJETO | SERVICIO DE BONOS
CONTRATISTA | COMFANDI
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 8600000
2020-08-13 | CONT 2379 | 8600000 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 8600000 | 0 | 0

## 029
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-029-2020
OBJETO | SERVICIO DE BIENESTAR
CONTRATISTA | GRUPO EMPRESARIAL SUGA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
3620000
| TOTALES | 0 | 0 | 0

## 030
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-030-2020
OBJETO | SUMINISTRO DE GRANOS, ABARROTES E INSUMOS DE PANADERIA
CONTRATISTA | GRUPO EMPRESARIAL SUGA
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 116000000
2020-10-27 | FVES 1570 | 4037000 |  |  | 111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
111963000
| TOTALES | 4037000 | 0 | 0

## 031
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 012-031-2020
OBJETO | SUMINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA
CONTRATISTA | SUPERBUENO SUPERCALIDOZO
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
280000000
| TOTALES | 0 | 0 | 0

## D042
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 001-042-2020
OBJETO | ARRIENDO BODEGAS CAD TUMACO
CONTRATISTA | LORENA DEL PILAR FIERRO
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 81069970
2020-03-05 | 1 | 8106997 |  |  | 72962973
2020-04-05 | 2 | 8106997 |  |  | 64855976
2020-05-05 | 3 | 8106997 |  |  | 56748979
2020-06-05 | 4 | 8106997 |  |  | 48641982
2020-07-05 | 5 | 8106997 |  |  | 40534985
2020-08-05 | 6 | 8106997 |  |  | 32427988
2020-09-05 | 7 | 8106997 |  |  | 24320991
2020-10-05 | 8 | 8106997 |  |  | 16213994
2020-11-19 | 9 | 8106997 |  |  | 8106997
2020-12-05 | 10 | 8106997 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTALES | 81069970 | 0 | 0

## D074
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
CONTRATO | 001-074-2020
OBJETO | ARRIENDO BODEGA ARCHIVO CALI
CONTRATISTA | SOCIEDAD MG
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 10911456
2020-05-01 | 73631 | 1363932 |  |  | 9547524
2020-06-01 | 73811 | 1363932 |  |  | 8183592
2020-07-01 | 73970 | 1363932 |  |  | 6819660
2020-08-01 | 74118 | 1363932 |  |  | 5455728
2020-09-01 | 1000091 | 1363932 |  |  | 4091796
2020-10-01 | 1000240 | 1363932 |  |  | 2727864
2020-11-03 | 1000400 | 1363932 |  |  | 1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
1363932
| TOTALES | 9547524 | 0 | 0

## OC46811
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
ORDEN DE COMPRA | 46811
OBJETO | SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL GASTO
CONTRATISTA | CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 30020392
2020-06-04 | 35761 | 3752549 |  |  | 26267843
2020-07-01 | 36641 | 3751606 |  |  | 22516237
2020-08-03 | 37208 | 3751605 |  |  | 18764632
2020-09-01 | 37572 | 3751605 |  |  | 15013027
2020-10-06 | 38115 | 3752549 |  |  | 11260478
2020-11-18 | CA4 | 3752549 |  |  | 7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
7507929
| TOTALES | 22512463 | 0 | 0

## OC46164
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
ORDEN DE COMPRA | 46164
OBJETO | SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL GASTO
CONTRATISTA | GLOBO LLANTAS
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 7000000
2020-04-23 | CDC 0161-20 | 922868 |  |  | 6077132
2020-06-02 | CDC 0161-20 | 511578 |  |  | 5565554
2020-07-22 | CDC 0259-20 | 592171 |  |  | 4973383
2020-08-20 | CDC 0310-20 | 506147 |  |  | 4467236
2020-09-22 | FC42 | 341116 |  |  | 4126120
2020-10-27 | FC122 | 348431 |  |  | 3777689
2020-11-19 | FC228 | 1095820 |  |  | 2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
2681869
| TOTALES | 4318131 | 0 | 0

## OC45758
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
ORDEN DE COMPRA | 45758
OBJETO | SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL GASTO
CONTRATISTA | DISTRACOM
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 13000000
2020-03-05 | 16739 | 478787 |  |  | 12521213
2020-04-17 | 17711 | 185202 |  |  | 12336011
2020-04-30 | 18401 | 243435 |  |  | 12092576
2020-05-31 | 20387 | 366666 |  |  | 11725910
2020-06-30 | 22090 | 377789 |  |  | 11348121
2020-07-31 | 24217 | 322877 |  |  | 11025244
2020-08-31 | 26834 | 16762 |  |  | 11008482
2020-09-17 | 27883 | 165620 |  |  | 10842862
2020-09-29 | REDUCCION |  |  | 9000000 | 1842862
2020-09-30 | 29219 | 248430 |  |  | 1594432
2020-10-16 | 30260 | 181829 |  |  | 1412603
2020-10-31 | ECCO 31596 | 165620 |  |  | 1246983
2020-11-17 | ECCO33612 | 430898 |  |  | 816085
2020-11-18 | NC96416 | 135 |  |  | 816220
816220
816220
816220
816220
816220
816220
816220
816220
816220
816220
816220
816220
816220
816220
816220
| TOTALES | 3184050 | 0 | 9000000

## OC45759
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO
ORDEN DE COMPRA | 45759
OBJETO | SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL GASTO
CONTRATISTA | BIG PASS
FECHA FACTURA | No. FACTURA | VALOR FACTURA | VR ADICION | VR REDUCCION | SALDO CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO |  |  |  |  | 10000000
2020-04-23 | 319845 | 753576 |  |  | 9246424
2020-05-11 | 320999 | 511136 |  |  | 8735288
2020-06-18 | NC 008842 | -7104 |  |  | 8742392
2020-07-16 | 327632 | 443729 |  |  | 8298663
2020-08-18 | 2148 | 359872 |  |  | 7938791
2020-09-17 | 4919 | 414945 |  |  | 7523846
2020-09-29 | REDUCCION |  |  | 6000000 | 1523846
2020-10-16 | 7284 | 218972 |  |  | 1304874
2020-11-18 | YP9796 | 328676 |  |  | 976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
976198
| TOTALES | 3023802 | 0 | 6000000