## V2 31 MARZO 2018 OBJETIVOS
| Articulación MIPG |  |  |  |  | META | [6 empty] | TAREAS
#META | Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Estratégico | META | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Valor de la Meta | Unidad de medida | % ponderación producto | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Nombre Tarea | Evidencia /Entregable | % Ponderación Tarea | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Responsable de documentar y registrar la Tarea en la SVE | Responsable de Aprobar la Tarea en la SVE
1 | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Desarrollo Organizacional y Gestión Integral | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes | Procesos Estratégicos de Gestión de Redes de Valor Implementados | 2018-01-01 | 2018-05-31 | 5 | Procesos implementados | 10 | 0 | Implementar el Proceso de Direccionamiento Estratégico | Matriz del estado actual de la publicación de la Documentación del Proceso cargada en la plataforma SVE (Caracterización, Procedimientos, riesgos, indicadores, formatos, políticas de operación y guías o manuales si los hay). | 20 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[13 empty] | Implementar el Proceso Gestión de Innovación y Redes de Valor |  | 20 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[13 empty] | Implementar el Proceso Gestión de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral |  | 20 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[13 empty] | Implementar el Proceso Seguimiento y Evaluación |  | 20 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[13 empty] | Implementar el Proceso Gestión TIC |  | 20 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Luz Stella Beltrán Rodríguez
2 | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Desarrollo Organizacional y Gestión Integral | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes | Procesos Misionales de: Planificación del Abastecimiento Contratación Operación Logística, implementados | 2018-01-01 | 2018-05-31 | 3 | Procesos implementados | 10 | 0 | Implementar el Proceso Planificación el Abastecimiento | Matriz del estado actual de la publicación de la Documentación del Proceso cargada en la plataforma SVE (Caracterización, Procedimientos, riesgos, indicadores, formatos, políticas de operación y guías o manuales si los hay). | 40 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Luz Stella Beltrán Rodríguez | Inclusión en el SIG de los procedimientos y políticas de operación para la operación de la prestación de otros bienes y servicios como: Buceo y Salvamento, Contratos de espacios de concesión, muelle 13, pautas publicitarias, etc.
[13 empty] | Implementar el Proceso Contratación |  | 30 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[13 empty] | Implementar el Proceso Operación Logística |  | 30 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Luz Stella Beltrán Rodríguez
3 | Subdirección General Abastecimientos y Servicios | Planificación del Abastecimiento | 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes | Lograr el 100% de socialización de los diferentes protocolos con las tres fuerzas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3 | Protocolos comerciales socializados |  | 0 | Documentos de las condiciones comerciales (Protocolos) | Documento de las condiciones comerciales de negociación clase 1 | 40 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Yenny Milena Ariza | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
[14 empty] | Documento de Condiciones comerciales de negociación para Otros Abastecimientos | 30 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Bibiana Peña Rincon | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
[14 empty] | Documento de Condiciones comerciales de negociación para Infraestructura | 30 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Maria Helena Ariza | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
[13 empty] | Realizar las socializaciones con el cliente de los protocolos de servicios | Realizar la socialización al cliente sobre las condiciones de Negociación, Clase I (Acta y/o planilla de Socialización con el cliente) | 40 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Yenny Milena Ariza | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
[14 empty] | Realizar la socializacion con el cliente de las condiciones de Negociación Otros Abastecimientos. (Acta y/o planilla de Socialización con el cliente)) | 30 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Bibiana Peña Rincon | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
[14 empty] | Realizar la socialización con el cliente de las condiciones de Negociación de infraestructura. (Acta y/o planilla de Socialización con el cliente). | 30 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Maria Helena Ariza | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
4 | Subdirección General Abastecimientos y Servicios | Planificación del Abastecimiento | 3ª. Gestión con Valores para Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes | Lograr el 100% en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales. | 2018-01-01 | 2019-01-11 | 100 | Porcentaje |  | 0 | Analizar los indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente Trimestralmente de la Unidad Buceo y Salvamento | Cuadro consolidado nacional de la medición obtenida por Regional en cuanto a la Satisfacción del Cliente durante los cuatro trimestres del año | 25 | 2018-01-01 | 2019-01-17 | Alfredo Garcia Jimenez | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
[13 empty] | Analizar los indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente Trimestralmente de Clase III | Cuadro consolidado nacional de la medición obtenida por Regional en cuanto a la Satisfacción del Cliente durante los cuatro trimestres del año | 25 | 2018-01-01 | 2019-01-17 | Bibiana Peña Rincon | Ricardo Andres Rodriguez Sotelo
[13 empty] | Analizar los indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente Trimestralmente de la Unidad de Negocio Créditos | Cuadro consolidado nacional de la medición obtenida por Regional en cuanto a la Satisfacción del Cliente durante los cuatro trimestres del año | 25 | 2018-01-01 | 2019-01-17 | Rubiela Olivera Morales | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
[13 empty] | Analizar los indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente Trimestralmente de la Unidad de Negocio Infraestructura | Cuadro consolidado nacional de la medición obtenida por Regional en cuanto a la Satisfacción del Cliente durante los cuatro trimestres del año | 25 | 2018-01-01 | 2019-01-17 | Maria Helena Ariza | Diego Norberto Morales Martinez
| Subdirección General Operación Logística | Operación Logística | 3ª. Gestión con Valores para Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  | 2018-01-01 | 2019-01-11 | 100 | Porcentaje |  | 0 | Analizar los indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente Trimestralmente de los Cad¨s | Cuadro consolidado nacional de la medición obtenida por Regional en cuanto a la Satisfacción del Cliente durante los cuatro trimestres del año | 25 | 2018-01-01 | 2019-01-17 | PD. Mónica Alejandra Torres Tabares | Adriana Marcela Lobo Martinez
[13 empty] | Analizar los indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente Trimestralmente de los Catering | Cuadro consolidado nacional de la medición obtenida por Regional en cuanto a la Satisfacción del Cliente durante los cuatro trimestres del año | 25 | 2018-01-01 | 2019-01-17 | PD. Mónica Alejandra Torres Tabares | PD. Ingrid Nereida Beltrán Pulido
[13 empty] | Analizar los indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente Trimestralmente de la Unidad de Negocio de Café | Cuadro consolidado nacional de la medición obtenida por Regional en cuanto a la Satisfacción del Cliente durante los cuatro trimestres del año | 25 | 2018-01-01 | 2019-01-17 | Yamile Betancourt Vega | Martha Garzón
[13 empty] | Analizar los indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente Trimestralmente de la Unidad de Negocio Raciones | Cuadro consolidado nacional de la medición obtenida por Regional en cuanto a la Satisfacción del Cliente durante los cuatro trimestres del año | 25 | 2018-01-01 | 2019-01-17 | Yamile Betancourt Vega | Martha Garzón
5 | Subdirección General Operación Logística | Operación Logística | 3ª. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes | Lograr en cada vigencia la renovación al 100% de los conceptos sanitarios para los comedores de tropa administrados | 2018-01-01 | 2019-01-17 | 100 | Porcentaje |  | 0 | Informe de Seguimiento a la renovación de los conceptos sanitarios para los comedores de tropa a nivel nacional por regional y consolidado para el I cuatrimestre | Cuadro consolidado de los estados de los catering a nivel nacional donde se registren los conceptos sanitarios emitidos por los Entes de Salud en el I Cuatrimestre 2018 | 30 | 2018-01-01 | 2018-05-17 | PD. Mónica Alejandra Torres Tabares | PD. Ingrid Nereida Beltrán Pulido
[13 empty] | Informe de Seguimiento a la renovación de los conceptos sanitarios para los comedores de tropa a nivel nacional por regional y consolidado para el II cuatrimestre | Cuadro consolidado de los estados de los catering a nivel nacional donde se registren los conceptos sanitarios emitidos por los Entes de Salud en el II Cuatrimestre 2018 | 30 | 2018-05-01 | 2018-09-17 | PD. Mónica Alejandra Torres Tabares | PD. Ingrid Nereida Beltrán Pulido
[13 empty] | Informe de Seguimiento a la renovación de los conceptos sanitarios para los comedores de tropa a nivel nacional por regional y consolidado para el III cuatrimestre | Cuadro consolidado de los estados de los catering a nivel nacional donde se registren los conceptos sanitarios emitidos por los Entes de Salud en el III Cuatrimestre 2018 | 40 | 2018-09-01 | 2019-01-17 | PD. Mónica Alejandra Torres Tabares | PD. Ingrid Nereida Beltrán Pulido
6 | Oficina Control Interno | Gestión de Seguimiento y Evaluación | 4ª. Evaluación de Resultados | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ejecutado | 2018-01-01 | 2019-01-11 | 90% | Porcentaje | 50 | 0 | Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el I cuatrimestre | Informe de seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 30 | 2018-01-01 | 2018-05-11 | Oscar Martinez | Jefe Control Interno
[13 empty] | Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el II cuatrimestre | Informe de seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 30 | 2018-05-01 | 2018-09-11 | Oscar Martinez | Jefe Control Interno
[13 empty] | Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el III cuatrimestre | Informe de seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 40 | 2018-09-01 | 2019-01-17 | Oscar Martinez | Jefe Control Interno
7 | Subdirección General Abastecimientos y Servicios | Planificación del Abastecimiento | 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica | II Fase Regional Tolima grande Ejecutado | 2018-01-01 | 2019-01-11 | 100 | Porcentaje |  | 2500000000 | Estudios Diseños, Permisos y Licencias, Proyecto Construcción Regional Tolimagrande | Acta de Recibo a Satisfacción | 50 | 2018-01-01 | 2018-08-10 | Ing. Diego Norberto Moralez Martinez | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
[14 empty] | Informes de Supervisión del Contrato | 50 | 2018-01-01 | 2018-08-10
[13 empty] | Ejecución obra Regional Tolima Grande | Contrato de obra | 25 | 2018-05-01 | 2018-10-05
[14 empty] | Contrato de Interventoría | 25 | 2018-05-01 | 2018-10-05
[14 empty] | Informe de seguimiento y supervisión de la interventoría | 25 | 2018-06-01 | 2018-11-05
[14 empty] | Informe de seguimiento y supervisión de la interventoría2 | 25 | 2018-06-01 | 2019-01-11
8 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC | Gestión de TIC | 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica | Implementación y supervisión Fase III 2018 – Licenciamiento Plataforma ERP | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | Fase III Implementada |  | 1800000000 | Levantamiento información funcional y elaboración BBP´s (Business Blueprint) - Planos del Negocio | BBP´s Firmados Acta cierre de fase | 20 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Luz Adriana Ramirez | CR.(RA) Sonia Gutiérrez
[13 empty] | Capacitación, Pruebas Unitarias e Integrales | Actas reunión de seguimiento Actas de pruebas unitarias . | 25 | 2018-04-10 | 2018-06-30 | Luz Adriana Ramirez | CR.(RA) Sonia Gutiérrez
[13 empty] | Configuración y parametrización plataforma de acuerdo a BBPs (Business Blueprint) - Planos del Negocio | Manuales de Configuración Actas de cierre de fase | 30 | 2018-02-01 | 2018-08-30 | Luz Adriana Ramirez | CR.(RA) Sonia Gutiérrez
[13 empty] | Salida en Vivo y Soporte | Actas reunión de seguimiento Acta de aprobación de pruebas Integrales | 25 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | Luz Adriana Ramirez | CR.(RA) Sonia Gutiérrez
9 | Secretaría General | Gestión Administrativa | 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica | Vehículos adquiridos para apoyo a la Operación Comercial | 2018-01-01 | 2018-10-31 | 10 | Vehículos Adquiridos |  | 2830000000 | Estudio Previo Análisis del Sector para camiones 11,5 Toneladas | Estudio Previo | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Yenny Daza Rojas | Ruth Stella Calderon Nieto | AMAZONIA | 2 | THERMO KING
[13 empty] | Supervisión contrato camiones 11,5 Toneladas | Informe de supervisión | 10 | 2018-03-01 | 2018-07-31 |  |  | ANTIOQUIA | 1 | 2 | PRINCIPAL
[13 empty] | Recepción, entrega y acta de recibido a satisfacción camiones 11,5 Toneladas | Acta de recibo a satisfacción (Por la Regional a la que se le asigno el vehículo) | 20 | 2018-07-01 | 2018-07-31 |  |  | LLANOS | 1
[14 empty] | Alta ingreso almacén (A quien se le asigno el Vehículo) | 10 | 2018-07-01 | 2018-10-31 |  |  |  |  | 14 DE FEBRERO LIBRETA CORONEL VARGAS
[13 empty] | Estudio Previo Análisis del Sector Thermo king | Estudio Previo | 10 | 2018-03-01 | 2018-04-30 |  |  | NORTE | 2
[13 empty] | Supervisión Thermo king | Informe de supervisión | 10 | 2018-06-01 | 2018-10-31 |  |  | SUROCCIDENTE | 1
[13 empty] | Recepción, entrega y acta de recibido a satisfacción Thermo king | Acta de recibo a satisfacción (Por la Regional a la que se le asigno el vehículo) | 20 | 2018-07-01 | 2018-10-31
[14 empty] | Alta ingreso almacén (A quien se le asigno el Vehículo) | 10 | 2018-10-01 | 2018-11-30 |  |  | CAMION PP DIRECCION PRODUCCION | 1
10 | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Desarrollo Organizacional y Gestión Integral | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Procesos de apoyo de implementados | 2018-01-01 | 2018-05-31 | 4 | Procesos implementados | 10 | 0 | Implementar el Proceso Gestión Administrativa | Matriz del estado actual de la publicación de la Documentación del Proceso cargada en la plataforma SVE (Caracterización, Procedimientos, riesgos, indicadores, formatos, políticas de operación y guías o manuales si los hay). | 25 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Marlen Parrado Rodriguez
[13 empty] | Implementar el Proceso Talento Humano |  | 25 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Marlen Parrado Rodriguez
[13 empty] | Implementar el Proceso Gestión Financiera |  | 25 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Marlen Parrado Rodriguez
[13 empty] | Implementar el Proceso Gestión Jurídica |  | 25 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Angela Carolina Cajicá | Marlen Parrado Rodriguez
11 | Subdirección General Abastecimientos y Servicios | Planificación del Abastecimiento | 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Fortalecer las relaciones comerciales del Modelo de Negocio de Buceo y Salvamento, a través de la ampliación del portafolio de servicios e implementación de la política de operación en el marco del convenio Interadministrativo N° 002 MDN-ARC-CBN1-2013, entre la Armada y la Agencia Logística. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | Nuevo Convenio |  | 0 | Proyectar un nuevo convenio | Nuevo convenio | 50 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Capitán de Fragata (RA) Alfredo García Jiménez | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
[13 empty] | Tomar las decisiones necesarias para implementar la hoja de ruta propuesta: Definición de necesidades de inversión, Priorizar las que generen mayor impacto y Compromiso de inversión |  | 50 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Capitán de Fragata (RA) Alfredo García Jiménez | Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz
12 | Subdirección General Operación Logística | Operación Logística | 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Restructurar el procedimiento Planta procesadora de Café para su fortalecimiento | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100 | Porcentaje |  | 0 | Realizar estrategia comercial para vincular nuevos clientes y profundización en los actuales | Documento con la relación de las Estrategias comerciales para la vigencia | 50 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Martha Victoia Garzón Galvis | Teniente Coronel (RA) Eduardo Rodriguez Duran
[13 empty] | Realizar el análisis de la factibilidad jurídica, técnica, ambiental y económica de la maquila de Café. | Factibilidad Juridica, técnica, ambiental y económica de la maquila del café. | 50 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Martha Victoia Garzón Galvis
13 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | 1ª. Talento Humano | Talento Humano | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Incorporar la nueva planta de personal de la Entidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100 | Porcentaje |  | 1665000000 | Publicar Ofertas Laborales |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux | Ruth Stella Calderon Nieto
[13 empty] | Realizar inscripciones de Aspirantes |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Recepcionar las Ofertas Aspirantes |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Evaluar las Historias Laborales |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Publicar la lista de pruebas |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Ejecutar Pruebas |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Publicar Resultados |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Reclamos o Recursos |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Responder de Reclamos |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Publicar la lista de elegibles |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Realizar el Estudio de Seguridad - ESP |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Realizar los Exámenes Médicos |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Realizar el nombramiento periodo de Prueba y Posesiones |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Realizar afiliaciones seguridad social, otros trámites Administrativos |  | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Rosa Garcia Chaux
14 | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Desarrollo Organizacional y Gestión Integral | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Actualización del Modelo Integrado de planeación y gestión | 2018-01-01 | 2019-01-11 | 95 | Porcentaje | 30 | 0 | Elaboración Documento para actualización del MIPG | Directiva | 100 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Sandra Liliana Vargas Arias | Marlen Parrado Rodriguez
[13 empty] | Socialización de Directiva de la implementación del MIPG | Planilla de asistencia y/o acta de socialización oficina principal y Regionales | 100 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Sandra Liliana Vargas Arias | Marlen Parrado Rodriguez
[13 empty] | Crear a través de resolución el Comité Institucional de gestión y desempeño | Acto Administrativo firmado | 100 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | Marlen Parrado Rodriguez | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[13 empty] | Diligenciar los 15 formularios de autodiagnóstico | Formularios autodiagnósticos debidamente diligenciados | 20 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Helena Fonseca | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[15 empty] | 20 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Ruth Stella Calderón | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[15 empty] | 20 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Martha Eugenia Cortés Baquero | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[15 empty] | 20 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Sandra Nerithza Cano Perez | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[15 empty] | 20 | 2018-01-01 | 2018-08-31 | Atención y Orientación Ciudadana | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[13 empty] | Implementar la gestión del conocimiento y la Innovación | Creación del Repositorio Memoria Institucional (Lecciones aprendidas, buenas prácticas, banco de ideas) | 100 | 2018-04-01 | 2018-12-15 | Diana Marcela Herrán Luna | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[13 empty] | Promover y hacer control al cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 “de Transparencia”, el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución 3564 Min TIC de 2015 | Porcentaje de cumplimiento del contenido de las publicaciones de la web conforme a lo establecido en la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto Min TIC 3564 de 2015, con Diagnóstico y Resultado final del plan | 100 | 2018-02-20 | 2018-05-30 | Diana Marcela Herrán Luna | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[13 empty] | Promover y hacer control a la actualización del contenido de la Intranet de la Entidad | Porcentaje de cumplimiento del contenido de las publicaciones por categoría | 100 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | Maria Alejandra Gutierrez Rubiano | Cr. Juan Vargas Barreto
[13 empty] | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en cumplimiento del artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) | Acta de Audiencia púbica de rendición de cuentas publicada en el portal web | 50 | 2018-03-16 | 2018-05-30 | Jenny Andrea Malaver Santos | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[14 empty] | Evaluación de la Audiencia púbica de rendición de cuentas publicada en el portal web | 50 | 2018-03-16 | 2018-05-30 | Yuby Elizabeth Aguacía Hernández | Sandra Nerithza Cano Perez
[13 empty] | Reformular el Plan de Gobierno Digital para cumplir con los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno Digital | Porcentaje de cumplimiento de la estrategia en aspectos como: Tic para gobierno abierto, Tic para servicios, TIC para la gestión y seguridad y privacidad de la información *Acta comité Institucional de gestión y desempeño | 100 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Jenny Andrea Malaver Santos | Luz Stella Beltrán Rodríguez
[13 empty] | Seguimiento a las tareas y actividades de actualización | Informe de Seguimiento a las actividades del Documento para la actualización del MIPG con corte a Junio 30 de 2018 | 50 | 2018-05-31 | 2018-07-06 | Sandra Liliana Vargas Arias | Marlen Parrado Rodriguez
[14 empty] | Informe de Seguimiento a las actividades del Documento para la actualización del MIPG con corte a noviembre 30 de 2018 | 50 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Sandra Liliana Vargas Arias | Marlen Parrado Rodriguez
15 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | 1ª. Talento Humano | Talento Humano | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Ejecución de los planes del MIPG concernientes al Talento Humano - Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Institucional de Capacitación - PIC - Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Anual de Vacantes -Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo | 2018-01-01 | 2019-01-11 | 95% | % Plan de Incentivos Institucional |  | 0 | Presentación y aprobación del plan | Documento plan de incentivos institucionales | 7% | 2018-01-15 | 2018-04-15 | Andrea del Pilar Acero Rojas | Ruth Stella Calderon Nieto
[13 empty] | Seguimiento al plan de Incentivos | Informe de seguimiento | 7% | 2018-04-01 | 2018-12-30
[10 empty] | %Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | 0 | Presentación y aprobación del plan | Documento plan de previsión de recursos humanos aprobado | 7% | 2018-01-15 | 2018-04-30 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Informe de Seguimiento al plan de previsión de recursos humanos | Informe de seguimiento | 7% | 2018-04-01 | 2018-12-30
[10 empty] | %Plan Institucional de Capacitación - PIC |  | 0 | Recopilación de Necesidades de capacitación y elaboración de Plan de Capacitación | Plan de Capacitación Formulado | 3% | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Alix Ariza Chacón
[13 empty] | Presentar y aprobar Plan de Capacitación por parte de la Dirección General | Plan de Capacitación PIC aprobado | 3% | 2018-03-01 | 2018-04-30
[13 empty] | Publicar Plan de capacitación PIC | Plan de Capacitación PIC publicado | 3% | 2018-03-01 | 2018-04-30
[13 empty] | Informe de Seguimiento al plan de Capacitación I semestre 2018 | Informe de seguimiento | 3% | 2018-04-01 | 2018-07-15
[13 empty] | Informe de Seguimiento al plan de Capacitación II semestre 2018 | Informe de seguimiento | 3% | 2018-06-01 | 2019-01-06
[10 empty] | %Plan Estratégico de Talento Humano |  | 0 | Presentación y aprobación del plan Estratégico de Talento humano | Documento plan Estratégico de Talento Humano aprobado | 7% | 2018-01-15 | 2018-04-30 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Informe de Seguimiento al plan Estratégico de Talento Humano | Informe de seguimiento Plan Estratégico de Talento Humano | 7% | 2018-04-01 | 2018-12-30
[10 empty] | % Plan Anual de Vacantes |  | 0 | Presentación y aprobación del plan anual de vacantes | Documentos plan Anual de vacantes aprobado | 7% | 2018-01-15 | 2018-04-30 | Rosa Garcia Chaux
[13 empty] | Informe de Seguimiento al plan anual de vacantes | Informe de seguimiento Plan anual de vacantes | 7% | 2018-04-01 | 2018-12-30
[10 empty] | %Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo |  | 0 | Presentación y aprobación del plan de trabajo SST | Documento plan de trabajo SST aprobado | 3.5% | 2018-01-15 | 2018-04-30 | Yoana Mireya Rojas
[13 empty] | Informe de seguimiento plan de trabajo SST I cuatrimestre 2018 | Informe de seguimiento | 3.5% | 2018-04-01 | 2018-05-30
[13 empty] | Informe de seguimiento plan de trabajo SST Cuatrimestre 2018 | Informe de seguimiento | 3.5% | 2018-05-01 | 2018-09-30
[13 empty] | Informe de seguimiento plan de trabajo SST III cuatrimestre 2018 | Informe de seguimiento | 3.5% | 2018-09-01 | 2019-01-06
[10 empty] | Plan de Bienestar |  | 0 | Consolidar propuestas de Bienestar y elaborar Plan de Bienestar acorde a necesidades del DAFP | Plan de Bienestar formulado | 3% | 2018-01-15 | 2018-04-30 | Andrea del Pilar Acero Rojas
[13 empty] | Presentación y aprobación de Plan de Bienestar | Plan de bienestar aprobado | 3% | 2018-04-01 | 2018-05-30
[13 empty] | Medir impacto clima laboral en la entidad | Informe Clima Laboral | 3% | 2018-03-01 | 2018-12-31
[13 empty] | Informe de Seguimiento al plan de Bienestar I semestre 2018 | Informe de seguimiento | 3% | 2018-04-01 | 2018-07-15
[13 empty] | Informe de Seguimiento al plan de Bienestar II semestre 2018 | Informe de seguimiento | 3% | 2018-06-01 | 2019-01-06
16 | Secretaría General | Gestión Administrativa | 3ª. Gestión con Valores para Resultados | Gestión documental | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR ) | 2018-01-01 | 2019-01-11 | 95% | Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR ) |  | 0 | Realizar revisión de TRD con los líderes de proceso | Actas de reunión con líderes de proceso | 20% | 2018-01-01 | 2018-04-27 |  | Ruth Stella Calderon Nieto
[13 empty] | Análisis de las series y subseries para determinar el valor y elaboración de cuadro de clasificación documental | Cuadro de clasificación documental | 20% | 2018-04-01 | 2018-06-30
[13 empty] | Envío de TRD al Archivo General de la Nación para su convalidación | Oficio envío de TRD al AGN | 20% | 2018-05-01 | 2018-09-30
[13 empty] | Elaborar los Instrumentos archivísticos faltantes: Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, Bancos terminológicos y las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos | Documentos; Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, Bancos terminológicos y las Tablas de Control de Acceso publicados | 20% | 2018-06-01 | 2018-12-31
[13 empty] | Actualización del registro de activos de información | Registro de activos información actualizados | 20% | 2018-06-01 | 2018-12-31
17 | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Desarrollo Organizacional y Gestión Integral | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Obtener la certificación en ISO 9001:2015 Sistema de Gestión para mejorar la conformidad de la prestación de los bienes y servicios suministrados | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 1 | Certificación ISO 9001:2015 | 30 | 0 | Ejecutar auditoria de renovación y actualización del Sistema Integrado de Gestión en la ISO 9001:2015 | Certificados | 100 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Marlen Parrado Rodriguez | Luz Stella Beltrán Rodríguez
18 | Oficina Control Interno | Gestión de Seguimiento y Evaluación | 4ª. Evaluación de Resultados | Control interno | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional | Proveer información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y la utilidad de los controles | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2 | Evaluaciones | 50 | 0 | Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías. Informes semestrales (02 en el año) | Evaluación de la efectividad de los controles | 100 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Sandra Nerithza Cano Perez
19 | Secretaría General | Gestión Financiera | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto | Actualización del sistema de Costos en los procesos de la ALFM | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 1 | Manual | 20% | 0 | Manual de costos actualizado e incorporado a ERP SAP y socializado | Manual ALFM costos. | 100% | 2018-01-01 | 2018-06-30 | COSTOS | DIRECTOR FINANCIERO
20 | Secretaría General | Gestión Financiera | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto | Planear y ejecutar las actividades necesarias que conduzcan a que se realice el proceso de convergencia a las NICSP | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2 | Manual | 20% | 0 | Manual de las Políticas NICSP | Manual Políticas NICSP | 50% | 2018-01-01 | 2018-06-30 | CONTABILIDAD | DIRECTOR FINANCIERO
[10 empty] | ESFA |  |  | Elaboración del Estados Financieros de Apertura “ESFA” | ESFA | 50% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CONTABILIDAD | DIRECTOR FINANCIERO
21 | Secretaría General | Gestión Financiera | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto | Mantener un punto de Equilibrio en el ítem Utilidad Operacional (0,6 %) | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Punto de Equilibrio | Matriz de seguimiento | 20% | 0 | Elaborar matriz de seguimiento Utilidad Operacional (4 Tareas 1 por trimestre) | Matriz de seguimiento Utilidad Operacional - Trimestral a nivel nacional por Regional | 100% | 2018-01-01 | 2018-06-30 | COSTOS-HELENA FONSECA | DIRECTOR FINANCIERO
22 | Secretaría General | Gestión Financiera | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto | Obtener excedente neto del 2.2% | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2.2 | Porcentaje | 20% | 0 | Elaborar matriz de seguimiento Utilidad Neta (4 Tareas 1 por trimestre) | Matriz de seguimiento Utilidad Neta - Trimestral a nivel nacional por Regional | 100% | 2018-01-01 | 2018-06-30 | CONTABILIDAD-HELENA FONSECA | DIRECTOR FINANCIERO
23 | Secretaría General | Gestión Financiera | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto | Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión | 2018-01-01 | 2018-04-15 | 95% | Matriz de ejecución presupuestal trimestral | 20% | 0 | Elaboración Matriz de ejecución presupuestal 1er trimestre Elaboración Matriz de ejecución presupuestal 2do trimestre Elaboración Matriz de ejecución presupuestal 3er trimestre Elaboración Matriz de ejecución presupuestal 4to trimestre | Matriz de ejecución presupuestal Trimestral a nivel nacional por Regional | 100% | 2018-01-01 | 2018-04-30 | PRESUPUESTO-DIANA MONTAÑA | DIRECTOR FINANCIERO
24 | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto | Optimizar la Planeación de las adquisiciones a través de la disminución de modificaciones en el PAA publicado en el SECOP II | 2018-01-01 | 2019-01-11 | 10 | Porcentaje | 10 | 0 | Publicación y modificación del PAA en SECOP II | Evidencia cargue y actualización SECOP II | 100 | 2018-01-01 | 2019-01-11 | Jenny Andrea Malaver Santos | Luz Stella Beltrán Rodríguez
Note on N1: Of Asesora de planeación: Tareas en la Suite Visión
Note on B2: Oficina Asesora de Planeación: Se debe seleccionar la oficina que será la encargada de liderar la ejecución del producto.
Note on C2: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar el proceso con el que se relaciona el producto
Note on D2: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar el producto con la dimensión del MIPG
Note on E2: Oficina Asesora de Planeación: Se debe asociar la Política de Gestión y Desempeño Institucional con la que se relaciona el producto
Note on F2: Oficina Asesora de Planeación: Seleccionar el Objetivo estratégico asociado con el Producto.
Note on G2: Oficina Asesora de Planeación: Determinar los productos a entregar, se deben definir los nombres de los productos de manera clara y precisa
Note on H2: Oficina Asesora de Planeación: Se debe ingresar la fecha en la cual comienza la ejecución del producto (día/mes/año).
Note on I2: Oficina Asesora de Planeación: Se debe ingresar la fecha en la cual se termina la ejecución del producto (día/mes/año).
Note on J2: Oficina Asesora de Planeación: Se debe indicar el valor numérico a cumplir en el desarrollo del producto asignado. Ejemplo: si el producto es Informe de gestión publicado, mi meta podría ser 1. Es importante tener en cuenta que las metas también se pueden dar en términos de porcentaje
Note on K2: Oficina Asesora de Planeación: Dependiendo de la meta, se debe registrar la unidad con la cual se va a medir la meta (porcentaje, numero de productos, documentos, asesorías, etc.)
Note on L2: Oficina Asesora de Planeación: Se debe incluir el porcentaje de ponderación para el producto. Nota: La totalidad de los productos de la Dependencia será igual a 100
Note on M2: Oficina Asesora de Planeación: En este ítem se debe diligenciar el valor total del presupuesto que se va a utilizar en la ejecución del producto.
Note on N2: Oficina Asesora de Planeación: Se debe diligenciar la casilla asignando un nombre que debe estructurarse de una manera clara y sencilla, deben ser coherentes con el propósito del producto (objetivo especifico), y debe poder generar mediante su desarrollo una serie de soportes para verificar el cumplimiento.
Note on P2: Oficina Asesora de Planeación: Incluir el porcentaje de ponderación para cada actividad, por producto no debe exceder un total del 100. Nota: La totalidad de la ponderación de las tareas del producto sera igual a 100
Note on Q2: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual comienza el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on R2: Oficina Asesora de Planeación: Fecha en la cual termina el desarrollo de la tarea (día/mes/año).
Note on S2: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que registrará en la SVE la evidencia y el cumplimiento de la Tarea
Note on T2: Oficina Asesora de Planeación: Indicar el nombre del funcionario que revisará, analizará y aprobará que los datos y documentos soportes son conformes para el cumplimiento de la Meta.
Note on G55: Jenny Andrea Malaver Santos: Pendiente información de propuesta del proceso
Note on G57: Jenny Andrea Malaver Santos:No se recibió información del proceso sobre este tema
Note on O90: Jenny Andrea Malaver Santos: cuantos informes van a presentar y con que periodicidad?
Note on N91: Jenny Andrea Malaver Santos:Aquí hay dos actividades y un solo entregable, por favor relacionar actividad individual
Note on N114: Jenny Andrea Malaver Santos: Se debe contemplar incluir mas tareas que permitan cumplir con la meta