## Meta 1.1
PROCESO: GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ÁREA ORGANIZACIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.1 Política de Planeación institucional
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.
Responsable de aprobar tarea: Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Implementar procesos Estratégicos de Gestion de Redes de Valor | Implementación del Proceso de Direccionamiento Estratégico | Acta de reunión de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión por parte de la Alta Dirección | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
| Implementación del Proceso Gestión de Redes de Valor |  | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
| Implementación del Proceso Gestión de la Innovación |  | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
| Implementación del Proceso Seguimiento y Evaluación |  | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 2 | Jefe Oficina control Interno
| Implementación del Proceso Gestión TIC |  | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 2 | Jefe Oficina TIC
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## Meta 1.2
PROCESO: GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ÁREA ORGANIZACIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACION INSTITUCIONAL
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.1 Política de Planeación institucional
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.
Responsable de aprobar tarea: Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Implementar los Procesos Misionales de: Planificación del Abastecimiento Contratación Operación Logística | Implementación del Proceso Planificación del Abastecimiento | Acta de reunión de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión por parte de la Alta Dirección | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 4 | Subdirección General Abastecimientos y Servicios
| Implementación del Proceso Contratación |  | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 3 | Subdirección General Contratación
| Implementación del Proceso Operación Logística |  | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 3 | Subdirección General Operación Logística
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## Meta 1.4
PROCESO: PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO
ÁREA ORGANIZACIONAL: SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.1 Política de Planeación institucional
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.
Responsable de aprobar tarea: Subdirección General Abastecimientos y Servicios |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Socialización de las condiciones de comercialización de Producto / Servicio de la Entidad | Socialización de condiciones comerciales (Protocolos) para el ofrecimiento de los productos y/o servicios de la entidad. | Documento Acta de socialización de las Condiciones Comerciales para el Ofrecimiento del Servicio con las tres Fuerzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10 | Subdirección General Abastecimientos y Servicios (funcionario rol Directivo)
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## Meta 1.5
PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO
ÁREA ORGANIZACIONAL: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: Gestión con valores para resultados
Política asociada a MIPG: Gestión con valores para resultados
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.
Responsable de aprobar tarea: Subdirección General Abastecimientos y Servicios |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Lograr el 100% en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales. | Informe de seguimiento a la medición de indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente I Trimestre 2018. (Todos los bienes y servicios prestados por la Entidad) | Acta de reunión de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión por parte de la Alta Dirección | 2018-01-01 | 2018-04-13 | 2 | Subdirección General Abastecimientos y Servicios (funcionario rol Directivo)
| Informe de seguimiento a la medición de indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente II Trimestre 2018 |  | 2018-01-02 | 2018-04-16 | 2 | Subdirección General Abastecimientos y Servicios (funcionario rol Directivo)
| Informe de seguimiento a la medición de indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente III Trimestre 2018 |  | 2018-01-02 | 2018-10-12 | 2 | Subdirección General Abastecimientos y Servicios (funcionario rol Directivo)
| Informe de Seguimiento a la medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente IV Trimestre 2018 |  | 2018-01-02 | 2019-01-15 | 3 | Subdirección General Abastecimientos y Servicios (funcionario rol Directivo)
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## Meta 1.6
PROCESO: OPERACIÓN LOGISTICA
ÁREA ORGANIZACIONAL: SUBDIRECCION GENERAL
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 3 Gestión con Valores para resultados
Política asociada a MIPG: 3 Gestión con valores para resultados
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.
Responsable de aprobar tarea: Subdirección General Operación Logística |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Lograr en cada vigencia la renovación al 100% de los conceptos sanitarios para los comedores de tropa administrados | Mantener el 100% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos técnicos favorables para el I Trimestre 2018 | Informe de Conceptos sanitarios donde se incluya el total de conceptos sanitarios vigentes / total de comedores administrados en el I trimestre del 2018 | 2018-01-01 | 2018-04-13 | 2 | Subdirección General Operación Logística (funcionario rol Directivo y/o coordinador)
| Mantener el 100% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos técnicos favorables para el II Trimestre 2018 | Informe de Conceptos sanitarios donde se incluya el total de conceptos sanitarios vigentes / total de comedores administrados en el I trimestre del 2018 | 2018-01-02 | 2018-04-16 | 2 | Subdirección General Operación Logística (funcionario rol Directivo y/o coordinador)
| Mantener el 100% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos técnicos favorables para el III Trimestre 2018 | Informe de Conceptos sanitarios donde se incluya el total de conceptos sanitarios vigentes / total de comedores administrados en el III trimestre del 2018 | 2018-01-02 | 2018-10-12 | 2 | Subdirección General Operación Logística (funcionario rol Directivo y/o coordinador)
| Mantener el 100% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos técnicos favorables para el IV Trimestre 2018 | Informe de Conceptos sanitarios donde se incluya el total de conceptos sanitarios vigentes / total de comedores administrados en el IV trimestre del 2018 | 2018-01-02 | 2019-01-15 | 3 | Subdirección General Operación Logística (funcionario rol Directivo y/o coordinador)
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 1.7
PROCESO: GESTION DE REDES DE VALOR
ÁREA ORGANIZACIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACION INSTITUCIONAL
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.
Responsable de aprobar tarea: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Optimizar la Planeación de las adquisiciones a través de la disminución de modificacione en el PAA publicado en el SECOP II | Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para el I trimestre | Informe de seguimiento a la publicación y modificaciones al PAA de adquisiciones | 2018-01-01 | 2018-04-13 | 3 | Funcionario Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional
| Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para el II trimestre | Informe de seguimiento a las modificaciones del PAA de adquisiciones | 2018-01-02 | 2018-04-16 | 3 | Funcionario Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional
| Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para el III trimestre | Informe de seguimiento a las modificaciones del PAA de adquisiciones | 2018-01-02 | 2018-10-12 | 2 | Funcionario Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional
| Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para el IV trimestre | Informe de seguimiento a las modificaciones del PAA de adquisiciones | 2018-01-02 | 2019-01-15 | 2 | Funcionario Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 1.8
PROCESO: GESTION DE REDES DE VALOR
ÁREA ORGANIZACIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACION INSTITUCIONAL
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: Información y Comunicación
Política asociada a MIPG: 5.2.3 Política de Trasparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.
Responsable de aprobar tarea: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Ejecución del 98% de actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el I cuatrimestre | Informe de seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-05-16 | 3 | Oficina de Control Interno
| Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el II cuatrimestre | Informe de seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-09-14 | 2 | Oficina de Control Interno
| Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el III cuatrimestre | Informe de seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2019-01-16 | 2 | Oficina de Control Interno
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 1.9
PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Información y Comunicación
Política asociada a MIPG: 5.2.2 Política de Gestión Documental
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.
Responsable de aprobar tarea: Direct@r Dirección Administrativa y Talento Humano |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Ejecución del 98% de actividades del Plan Institucional de Archivos (PINAR ) | Informe de Seguimiento a la Ejecución de las actividades del Plan Institucional de Archivos para el I Trimestre | Acta de Comité SISTEDA desarrollado | 2018-01-01 | 2018-04-13 | 3 | Funcionario Dirección Administrativa y de Talento Humano
| Informe de Seguimiento a la Ejecución de las actividades del Plan Institucional de Archivos para el II Trimestre | Acta de Comité SISTEDA desarrollado | 2018-01-02 | 2018-04-16 | 2 | Funcionario Dirección Administrativa y de Talento Humano
| Informe de Seguimiento a la Ejecución de las actividades del Plan Institucional de Archivos para el III Trimestre | Acta de Comité SISTEDA desarrollado | 2018-01-02 | 2018-10-12 | 2 | Funcionario Dirección Administrativa y de Talento Humano
| Informe de Seguimiento a la Ejecución de las actividades del Plan Institucional de Archivos para el IV Trimestre | Acta de Comité SISTEDA desarrollado | 2018-01-02 | 2019-01-15 | 3 | Funcionario Dirección Administrativa y de Talento Humano
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 1.10
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO
ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Talento Humano
Política asociada a MIPG: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2. Política de Integridad
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.
Responsable de aprobar tarea: Direct@r Dirección Administrativa y Talento Humano |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Ejecucion del 98% de actividades del los planes concernientes al Talento Humano - Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Institucional de Capacitación - PIC - Plan Estrategico de Talento Humano -Plan Anual de Vacantes -Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de Seguimiento a la Ejecución de las actividades de los planes concernientes al Talento humano para el I Trimestre | Informe de seguimiento a la Ejecución de los planes: Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Institucional de Capacitación - PIC - Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Anual de Vacantes -Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo | 2018-01-01 | 2018-04-13 | 3 | Funcionario Dirección Administrativa y de Talento Humano
| Informe de Seguimiento a la Ejecución de las actividades de los planes concernientes al Talento humano para el II Trimestre | Informe de seguimiento a la Ejecución de los planes: Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Institucional de Capacitación - PIC - Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Anual de Vacantes -Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo | 2018-01-02 | 2018-04-16 | 2 | Funcionario Dirección Administrativa y de Talento Humano
| Informe de Seguimiento a la Ejecución de las actividades de los planes concernientes al Talento humano para el III Trimestre | Informe de seguimiento a la Ejecución de los planes: Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Institucional de Capacitación - PIC - Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Anual de Vacantes -Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo | 2018-01-02 | 2018-10-12 | 2 | Funcionario Dirección Administrativa y de Talento Humano
| Informe de Seguimiento a la Ejecución de las actividades de los planes concernientes al Talento humano para el IV Trimestre | Informe de seguimiento a la Ejecución de los planes: Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Institucional de Capacitación - PIC - Plan Estratégico de Talento Humano -Plan Anual de Vacantes -Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo | 2018-01-02 | 2019-01-15 | 3 | Funcionario Dirección Administrativa y de Talento Humano
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 2.1
PROCESO: GESTION TIC
ÁREA ORGANIZACIONAL: OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 25 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.1 Política de Planeación institucional
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 2: . Modernizar la Infraestructura Física y Tecnológica
Responsable de aprobar tarea: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  |  | Presupuesto: $1.800.000.000
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Implementación y supervisión Fase III 2018 – Licenciamiento Plataforma ERP | Informe de supervisión de la Ejecución del contrato para la Fase III a corte 31 de marzo de 2018 | Informe de Supervisión especializada | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.66 | Funcionario Oficina TIC
| Informe de la Supervisión Especializada sobre la Ejecución del Contrato para la Fase III a corte 31 de marzo de 2018 | Informe de Supervisión especializada | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.66 | Funcionario Oficina TIC
| Informe de la Ejecución Presupuestal del Avance del proyecto para el primer trimestre del 2018 | Informe de Supervisión especializada | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.66 | Funcionario Oficina TIC
| Informe de supervisión de la Ejecución del contrato para la Fase III a corte 31 de julio de 2018 | Informe de Supervisión especializada | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.66 | Funcionario Oficina TIC
| Informe de la Supervisión Especializada sobre la Ejecución del Contrato para la Fase III a corte 31 de julio de 2018 | Informe de Supervisión especializada | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.66 | Funcionario Oficina TIC
| Informe de la Ejecución Presupuestal del Avance del proyecto para el segundo trimestre del 2018 | Informe de Supervisión especializada | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.66 | Funcionario Oficina TIC
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 2.2
PROCESO: PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO
ÁREA ORGANIZACIONAL: SUBDIRECCION GENERAL ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 25 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.1 Política de Planeación institucional
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 2: . Modernizar la Infraestructura Física y Tecnológica
Responsable de aprobar tarea: Subdirector General Abastecimientos y Servicios |  |  | Presupuesto: $ 2.937.000.000
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
II Fase Regional Tolimagrande | Estudios previos para la contratación de la II Fase de la Regional tolima Grande | Estudio previos | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.42 | Dirección de Infraestructura
| Ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre del 2018 | Reporte SIIF y acta de reunión de presupuesto | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.42 | Dirección de Infraestructura
| Contratos y/o contratos debidamente perfeccionados para la II fase de la Regional Tolima Grande | Contrato formalizado | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.42 | Dirección de Infraestructura
| Informe a la Ejecución del Contrato y/o contratos para la II Fase de la Regional Tolima Grande a corte 30 de abril de 2018 | Acta de Comité de proyectos de inversión | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.42 | Dirección de Infraestructura
| Informe a la Ejecución del Contrato y/o contratos para la II Fase de la Regional Tolima Grande a corte 31 de julio de 2018 | Acta de Comité de proyectos de inversión | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.42 | Dirección de Infraestructura
| Informe a la Ejecución del Contrato y/o contratos para la II Fase de la Regional Tolima Grande a corte 31 de octubre de 2018 | Acta de Comité de proyectos de inversión | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.42 | Dirección de Infraestructura
| Informe a la Ejecución del Contrato y/o contratos para la II Fase de la Regional Tolima Grande a corte 31 de diciembre de 2018 | Acta de Comité de proyectos de inversión | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.42 | Dirección de Infraestructura
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 2.3
PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 25 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.1 Política de Planeación institucional
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 2: . Modernizar la Infraestructura Física y Tecnológica
Responsable de aprobar tarea: Dirección Administrativa y del Talento Humano |  |  | Presupuesto: $ 1.200.000.000
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Comprar 05 Vehículos para apoyo a la Operación Comercial | Estudios previos para la contra de vehículos ( 03 camiones y 02 Thermo King) | Estudios previos | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.7 | Subdirector General de Abastecimientos
| Ejecución presupuestal del proyecto para el primer trimestre del 2018 | Reporte SIIF y acta de reunión de presupuesto | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.7 | Subdirector General de Abastecimientos
| Contratos y/o contratos debidamente perfeccionados para la Compra de los Vehículos ( 03 camiones y 02 Thermo King) | Contrato formalizado | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.7 | Subdirector General de Abastecimientos
| Informe a la Ejecución del Contrato y/o contratos para la compra de Vehículos a corte 30 de abril de 2018 | Acta de Comité de proyectos de inversión | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.7 | Subdirector General de Abastecimientos
| Informe a la Ejecución del Contrato y/o contratos para la compra de los vehículos a corte 31 de julio de 2018 | Acta de Comité de proyectos de inversión | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.7 | Subdirector General de Abastecimientos
| Registro del Ingreso de los Vehículos al inventario de la Entidad y su respectiva asignación para la operación (Regionales) | Reporte SAP | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1.7 | Subdirector General de Abastecimientos
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 3.1
PROCESO: GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ÁREA ORGANIZACIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACION INSTITUCIONAL
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.1 Política de Planeación institucional
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional
Responsable de aprobar tarea: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Implementar los Procesos de apoyo a través de los procedimientos que lo conforman | Implementar el Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano | Acta de reunión de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión por parte de la Alta Dirección | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 4 | Dirección Administrativa y Talento Humano
| Implementar el Proceso Gestión Financiera |  | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 3 | Dirección Financiera
| Implementar el Proceso Gestión Jurídica |  | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 3 | Oficina Asesora Jurídica
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 3.2
PROCESO: OPERACIÓN LOGISTICA
ÁREA ORGANIZACIONAL: SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERACIÓN LOGISTICA
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.1 Política de Planeación institucional
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional
Responsable de aprobar tarea: Subdirector General Operación Logística |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Restructurar el procedimiento Planta procesadora de Café para su fortalecimiento | Analizar la factibilidad jurídica, técnica, ambiental y económica de la maquila de Café. | Estudio de factubilidad | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 10 | Director de Producción
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 3.3
PROCESO: PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO
ÁREA ORGANIZACIONAL: SUBDIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.1 Política de Planeación institucional
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional
Responsable de aprobar tarea: Subdirector General Abastecimientos y Servicios |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Fortalecer las relaciones comerciales del Modelo de Negocio de Buceo y Salvamento, a través de la ampliación del portafolio de servicios e implementación de la política de operación en el marco del convenio Interadministrativo N° 002 MDN-ARC-CBN1-2013, entre la Armada y la Agencia Logística. | Proyectar un nuevo convenio | Nuevo convenio | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 5 | Director Regional Atlántico
| Tomar las decisiones necesarias para implementar la hoja de ruta propuesta: Definición de necesidades de inversión, Priorizar las que generen mayor impacto y Compromiso de inversión | Nuevo convenio | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 5 | Director Regional Atlántico
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 3.4
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO
ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.1 Política de Planeación institucional
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional
Responsable de aprobar tarea: Subdirector General Abastecimientos y Servicios |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Incorporar la nueva planta de personal de la Entidad | Publicacar Ofertas Laborales | Convocatorias publicadas en la web | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Realizar inscripciones de Aspirantes | Relación de envíos de información de inicio del proceso de selección | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Recepcionar las Ofertas Aspirantes | Relación hojas de vida revisadas vs. Los candidatos o preseleccionados | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Evaluar las Historias Laborales | Resultado de la Evaluación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Publicar la lista de pruebas |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Ejecutar Pruebas | Relación de los informes enviados Vs. El personal en proceso de selección | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Publicar Resultados | Relación de los informes enviados Vs. El personal en proceso de selección | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Reclamos o Recursos | Reporte de PQRSD | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Responder de Reclamos | Reporte de PQRSD | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Publicar la lista de elegibles |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Realizar el Estudio de Seguridad - ESP | Estudios de seguridad realizado | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Realizar los Exámenes Médicos | Relación de exámenes médicos vs. El personal vinculado y/o con novedad | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Realizar el nombramiento periodo de Prueba y Posesiones | Resoluciones de nombramiento | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
| Realizar afiliaciones seguridad social, otros trámites Administrativos | Pago de Seguridad Social | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0.71 | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10

## META 4.1
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
ÁREA ORGANIZACIONAL: SECRETARIA GENERAL
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto
Responsable de aprobar tarea: Dirección Financiera |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Actualización del sistema de Costos en los procesos de la ALFM | Manual de costos actualizado e incorporado a ERP SAP | Manual de costos | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 10 | Dirección Financiera
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on B10: Administrador: Incluir las líneas que sean necesarias

## META 4.2
PROCESO: GESTION FINANCIERA
ÁREA ORGANIZACIONAL: SECRETARIA GENERAL
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto
Responsable de aprobar tarea: Dirección Financiera |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Mantener un punto de Equilibrio en el ítem Utilidad Operacional (0,6 %) | Utilidad Operacional por Unidad de Negocio | Estados Financieros | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10 | Dirección Financiera
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on B10: Administrador: Incluir las líneas que sean necesarias

## META 4.3
PROCESO: GESTION FINANCIERA
ÁREA ORGANIZACIONAL: SECRETARIA GENERAL
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto
Responsable de aprobar tarea: Dirección Financiera |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Obtener excedente neto del 2.2% | Presentar los estados financieros | Estados financieros | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10 | Dirección Financiera
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on B10: Administrador: Incluir las líneas que sean necesarias

## META 4.4
PROCESO: GESTION FINANCIERA
ÁREA ORGANIZACIONAL: SECRETARIA GENERAL
| TÍTULO: |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
| PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  | DÍA: 24 | MES: 01 | AÑO: 2018
Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política asociada a MIPG: 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Objetivo Estratégico: Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto
Responsable de aprobar tarea: Dirección Financiera |  |  | Presupuesto: $0
Objetivo Específico: | Tareas asociadas | Entregable | Fecha Inicio | Fecha Final | Valor o porcentaje de la tarea | Responsable de la ejecución de la tarea
Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión | Monitorear la ejecución presupuestal a nivel nacional | Reporte SIIF y acta de reunión de presupuesto | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10 | Dirección Financiera
Note on A1: MAURICIO: Seleccione el Proceso conforme al Mapa de Procesos vigente, así: 1. GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 2. GESTIÓN REDES DE VALOR, 3. GESTIÓN INNVOVACIÓN, 4. GESTIÓN TIC, 5. PLANIFICACIÓN DEL ABASTECI MIENTO, 6. CONTRATACIÓN, 7. OPERACIÓN LOGÍSTICA, 8. GESTIÓN JURÍDICA, 9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 10. GESTIÓN FINANCIERA, 11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Note on B2: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on A5: MAURICIO: Seleccione una de las Dimensiones Operativas de MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados, 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados, 5ª Dimensión: Información y Comunicación, 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y 7ª. Dimensión: Control Interno.
Note on A6: MAURICIO: Seleccione la política asociada a la Dimensión: 1ª. Dimensión: Talento Humano: 1.2.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, 1.2.2 Política de Integridad, 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación: 2.2.1 Política de Planeación institucional, 2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 5ª Dimensión: Información y Comunicación: 5.2.2. Política de Gestión Documental, 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Note on A7: MAURICIO: Seleccionar el objetivo estratégico del cuatrienio. Para efectos están: Objetivo Estratégico 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo Estratégico 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo Estratégico 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional. Objetivo Estratégico 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto.
Note on A8: MAURICIO: Relacione el área funcional conforme al Decreto Decreto Número 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la Estructura Interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se determinan las funciones de sus Dependencias.
Note on F8: MAURICIO: Relacionar un estimado de presupuesto conforme a los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la actividad
Note on A9: Describa la actividad con la que el proceso contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico
Note on B9: Inicia con un verbo en infinitivo. Relacione el cómo va dar cumplimento al objetivo específico
Note on E9: Inicia con un verbo en infinitivo. Registro. Relacione el entregable o producto
Note on H9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on I9: MAURICIO: Asignar valor conforme al nivel de importancia. Escala de 1 a 10
Note on B10: Administrador: Incluir las líneas que sean necesarias
Note on B11: Administrador: Incluir las líneas que sean necesarias